## 01_plan_miesieczny
id_zadania | miesiac | typ_pracy | id_typu_zadania | nazwa_zadania | obszar_infrastruktury | jednostka | ilosc | data_wymagana | czy_termin_sztywny | priorytet | uwagi_planistyczne | ulica | miasto
PLAN-2026-07-001 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-001 | oględziny linii napowietrznych SN | Linie nap. SN | km | 40 |  | Nie | Standardowy | Plan bazowy: oględziny linii SN z podziałem na odcinki. | ul. Grunwaldzka 125/4 | Gdańsk
PLAN-2026-07-002 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-007 | pomiary metodą termowizyjną | Linie nap. SN | szt. | 15 |  | Nie | Standardowy | Plan bazowy: termowizja linii SN. | ul. Kartuska 84/12 | Gdańsk
PLAN-2026-07-003 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LKAB-SN-001 | oględziny widocznych części | Linie kab. SN | szt. | 18 |  | Nie | Standardowy | Plan bazowy: oględziny widocznych części linii kablowych SN. | ul. Marynarki Polskiej 53/7 | Gdańsk
PLAN-2026-07-004 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-001 | oględziny stacji napowietrznej z liniami nn | Stacje SN/nn | szt. | 10 |  | Nie | Standardowy | Plan bazowy: oględziny stacji napowietrznych. | ul. Spacerowa 19/2 | Gdańsk
PLAN-2026-07-005 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-004 | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | Stacje SN/nn | szt. | 6 |  | Nie | Standardowy | Plan bazowy: przegląd automatyki SN. | al. Zwycięstwa 34/15 | Gdańsk
PLAN-2026-07-006 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-008 | pomiary rezystancji uziemień w linii napowietrznej SN | Linie nap. SN | szt. | 12 |  | Nie | Standardowy | Plan bazowy: pomiary uziemień. | ul. Słowackiego 72/3 | Gdańsk
PLAN-2026-07-007 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LNAP-SN-001 | wymiana pojedynczego słupa SN | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-08 | Tak | Wysoki | Praca inwestycyjna z wymaganym terminem i wyłączeniem. | ul. Jana Pawła II 11 | Gdańsk
PLAN-2026-07-008 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LNAP-SN-002 | wymiana krótkiego odcinka przewodu SN | Linie nap. SN | m | 120 | 2026-07-14 | Tak | Wysoki | Wymiana odcinka przewodu SN z terminem sztywnym. | ul. Łostowicka 44 | Gdańsk
PLAN-2026-07-009 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-ST-SN-NN-001 | montaż lub wymiana rozłącznika SN | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 2026-07-16 | Tak | Wysoki | Montaż/wymiana rozłącznika SN; wymaga uzgodnienia wyłączenia. | ul. Przytulna 18 | Gdańsk
PLAN-2026-07-010 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-001 | dopuszczenie brygady zewnętrznej do pracy na sieci | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-10 | Tak | Wysoki | Dopuszczenie brygady zewnętrznej; czynności brygady własnej. | ul. Starowiejska 9 | Gdańsk
PLAN-2026-07-011 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LIN-NN-001 | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nn | ha | 2.5 |  | Nie | Niski | Wycinka pod linią nn wg potrzeb. | ul. Hutnicza 10/3 | Gdynia
PLAN-2026-07-012 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-005 | pomiary metodą termowizyjną stacji napowietrznych SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 8 |  | Nie | Standardowy | Termowizja stacji napowietrznych. | ul. Morska 142/21 | Gdynia
PLAN-2026-07-013 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-001 | oględziny linii napowietrznych SN | Linie nap. SN | km | 90 |  | Nie | Standardowy | Dodatkowy wolumen oględzin linii SN na cały miesiąc. | ul. Chwaszczyńska 88/6 | Gdynia
PLAN-2026-07-014 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-001 | oględziny linii napowietrznych SN | Linie nap. SN | km | 75 |  | Nie | Standardowy | Oględziny linii SN w kolejnym obszarze. | ul. Wielkopolska 45/9 | Gdynia
PLAN-2026-07-015 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-002 | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nap. SN | ha | 6 |  | Nie | Niski | Wycinka pasów technologicznych pod linią SN. | ul. Władysława IV 35 | Gdynia
PLAN-2026-07-016 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-002 | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nap. SN | ha | 4 |  | Nie | Niski | Wycinka pod linią SN – odcinki wskazane po przeglądzie. | ul. Świętojańska 92 | Gdynia
PLAN-2026-07-017 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-003 | wycinka pojedynczych drzew - las | Linie nap. SN | szt. | 18 |  | Nie | Niski | Wycinka pojedynczych drzew w pasie linii SN – las. | ul. Płk. Dąbka 205 | Gdynia
PLAN-2026-07-018 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-004 | wycinka pojedynczych drzew - poza lasem | Linie nap. SN | szt. | 22 |  | Nie | Niski | Wycinka pojedynczych drzew poza lasem. | ul. Kcyńska 27 | Gdynia
PLAN-2026-07-019 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-005 | chirurgia pojedynczych drzew - las | Linie nap. SN | szt. | 12 |  | Nie | Niski | Chirurgia drzew w pobliżu linii SN – las. | ul. Redłowska 51 | Gdynia
PLAN-2026-07-020 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-006 | chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem | Linie nap. SN | szt. | 16 |  | Nie | Niski | Chirurgia drzew poza lasem. | ul. Unruga 72 | Gdynia
PLAN-2026-07-021 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-007 | pomiary metodą termowizyjną | Linie nap. SN | szt. | 35 |  | Nie | Standardowy | Pomiary termowizyjne linii SN – pula miesięczna. | al. Niepodległości 763/5 | Sopot
PLAN-2026-07-022 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-007 | pomiary metodą termowizyjną | Linie nap. SN | szt. | 30 |  | Nie | Standardowy | Pomiary termowizyjne linii SN – drugi obszar. | ul. 3 Maja 22/11 | Sopot
PLAN-2026-07-023 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-008 | pomiary rezystancji uziemień w linii napowietrznej SN | Linie nap. SN | szt. | 38 |  | Nie | Standardowy | Pomiary rezystancji uziemień linii SN. | ul. Bitwy pod Płowcami 59/8 | Sopot
PLAN-2026-07-024 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-008 | pomiary rezystancji uziemień w linii napowietrznej SN | Linie nap. SN | szt. | 28 |  | Nie | Standardowy | Pomiary rezystancji uziemień – odcinki uzupełniające. | ul. Armii Krajowej 105 | Sopot
PLAN-2026-07-025 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-009 | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | Linie nap. SN | szt. | 18 |  | Nie | Standardowy | Przegląd automatyki łączników SN. | ul. Malczewskiego 23 | Sopot
PLAN-2026-07-026 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LKAB-SN-001 | oględziny widocznych części | Linie kab. SN | szt. | 46 |  | Nie | Standardowy | Oględziny widocznych części linii kablowych SN. | ul. Łokietka 49 | Sopot
PLAN-2026-07-027 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LKAB-SN-002 | pomiary metodą termowizyjną | Linie kab. SN | szt. | 32 |  | Nie | Standardowy | Pomiary termowizyjne linii kablowych SN. | ul. Kolberga 12 | Sopot
PLAN-2026-07-028 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LIN-NN-001 | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nn | ha | 5 |  | Nie | Niski | Wycinka pod liniami nn – pakiet miesięczny. | ul. Władysława Łokietka 33 | Sopot
PLAN-2026-07-029 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LIN-NN-002 | wycinka pojedynczych drzew - las | Linie nn | szt. | 24 |  | Nie | Niski | Wycinka pojedynczych drzew – linie nn, las. | ul. Polna 17 | Sopot
PLAN-2026-07-030 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LIN-NN-003 | chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem | Linie nn | szt. | 22 |  | Nie | Niski | Chirurgia pojedynczych drzew poza lasem – linie nn. | ul. Haffnera 42 | Sopot
PLAN-2026-07-031 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-001 | oględziny stacji napowietrznej z liniami nn | Stacje SN/nn | szt. | 34 |  | Nie | Standardowy | Oględziny stacji napowietrznych SN/nn. | ul. Grunwaldzka 125/4 | Gdańsk
PLAN-2026-07-032 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-002 | oględziny stacji wnętrzowej z liniami nn | Stacje SN/nn | szt. | 32 |  | Nie | Standardowy | Oględziny stacji wnętrzowych SN/nn. | ul. Kartuska 84/12 | Gdańsk
PLAN-2026-07-033 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-003 | pomiary eksploatacyjne i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | Stacje SN/nn | szt. | 28 |  | Nie | Standardowy | Pomiary eksploatacyjne i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. | ul. Marynarki Polskiej 53/7 | Gdańsk
PLAN-2026-07-034 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-004 | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | Stacje SN/nn | szt. | 20 |  | Nie | Standardowy | Przegląd automatyki łączników w stacjach. | ul. Spacerowa 19/2 | Gdańsk
PLAN-2026-07-035 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-005 | pomiary metodą termowizyjną stacji napowietrznych SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 25 |  | Nie | Standardowy | Termowizja stacji napowietrznych SN/nn. | al. Zwycięstwa 34/15 | Gdańsk
PLAN-2026-07-036 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-006 | pomiary metodą termowizyjną stacji wnętrzowych SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 22 |  | Nie | Standardowy | Termowizja stacji wnętrzowych SN/nn. | ul. Słowackiego 72/3 | Gdańsk
PLAN-2026-07-037 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LNAP-SN-001 | wymiana pojedynczego słupa SN | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-03 | Tak | Wysoki | Wymiana pojedynczego słupa SN – termin uzgodniony z wyłączeniem. | ul. Jana Pawła II 11 | Gdańsk
PLAN-2026-07-038 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LNAP-SN-001 | wymiana pojedynczego słupa SN | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-20 | Tak | Wysoki | Wymiana pojedynczego słupa SN – praca inwestycyjna. | ul. Łostowicka 44 | Gdańsk
PLAN-2026-07-039 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LNAP-SN-001 | wymiana pojedynczego słupa SN | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-27 | Tak | Wysoki | Wymiana pojedynczego słupa SN – termin sztywny. | ul. Przytulna 18 | Gdańsk
PLAN-2026-07-040 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LNAP-SN-002 | wymiana krótkiego odcinka przewodu SN | Linie nap. SN | m | 250 | 2026-07-06 | Tak | Wysoki | Wymiana krótkiego odcinka przewodu SN. | ul. Starowiejska 9 | Gdańsk
PLAN-2026-07-041 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LNAP-SN-002 | wymiana krótkiego odcinka przewodu SN | Linie nap. SN | m | 180 | 2026-07-21 | Tak | Wysoki | Wymiana odcinka przewodu SN po uzgodnieniu wyłączenia. | ul. Hutnicza 10/3 | Gdynia
PLAN-2026-07-042 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LKAB-SN-001 | naprawa lub wymiana krótkiego odcinka kabla SN | Linie kab. SN | m | 120 | 2026-07-09 | Tak | Wysoki | Naprawa/wymiana krótkiego odcinka kabla SN. | ul. Morska 142/21 | Gdynia
PLAN-2026-07-043 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LKAB-SN-001 | naprawa lub wymiana krótkiego odcinka kabla SN | Linie kab. SN | m | 90 | 2026-07-23 | Tak | Wysoki | Wymiana odcinka kabla SN – termin roboczy. | ul. Chwaszczyńska 88/6 | Gdynia
PLAN-2026-07-044 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-ST-SN-NN-001 | montaż lub wymiana rozłącznika SN | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 2026-07-07 | Tak | Wysoki | Montaż lub wymiana rozłącznika SN. | ul. Wielkopolska 45/9 | Gdynia
PLAN-2026-07-045 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-ST-SN-NN-001 | montaż lub wymiana rozłącznika SN | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 2026-07-28 | Tak | Wysoki | Wymiana rozłącznika SN w stacji. | ul. Władysława IV 35 | Gdynia
PLAN-2026-07-046 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-ST-SN-NN-002 | drobna modernizacja wyposażenia stacji SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 2026-07-15 | Tak | Wysoki | Drobna modernizacja wyposażenia stacji SN/nn. | ul. Świętojańska 92 | Gdynia
PLAN-2026-07-047 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-ST-SN-NN-002 | drobna modernizacja wyposażenia stacji SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 2026-07-30 | Tak | Wysoki | Drobna modernizacja wyposażenia stacji SN/nn – zadanie 2. | ul. Płk. Dąbka 205 | Gdynia
PLAN-2026-07-048 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-001 | dopuszczenie brygady zewnętrznej do pracy na sieci | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-02 | Tak | Wysoki | Dopuszczenie brygady zewnętrznej do pracy na sieci. | ul. Kcyńska 27 | Gdynia
PLAN-2026-07-049 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-002 | odpuszczenie brygady zewnętrznej i załączenie obiektu | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-02 | Tak | Wysoki | Odpuszczenie brygady zewnętrznej i załączenie obiektu. | ul. Redłowska 51 | Gdynia
PLAN-2026-07-050 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-001 | dopuszczenie brygady zewnętrznej do pracy na sieci | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-13 | Tak | Wysoki | Dopuszczenie brygady zewnętrznej – praca inwestycyjna. | ul. Unruga 72 | Gdynia
PLAN-2026-07-051 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-002 | odpuszczenie brygady zewnętrznej i załączenie obiektu | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-13 | Tak | Wysoki | Odpuszczenie brygady zewnętrznej po zakończeniu pracy. | al. Niepodległości 763/5 | Sopot
PLAN-2026-07-052 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-001 | dopuszczenie brygady zewnętrznej do pracy na sieci | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-17 | Tak | Wysoki | Dopuszczenie brygady zewnętrznej – praca jednodniowa. | ul. 3 Maja 22/11 | Sopot
PLAN-2026-07-053 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-002 | odpuszczenie brygady zewnętrznej i załączenie obiektu | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-17 | Tak | Wysoki | Odpuszczenie brygady zewnętrznej i zamknięcie prac. | ul. Bitwy pod Płowcami 59/8 | Sopot
PLAN-2026-07-054 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-001 | dopuszczenie brygady zewnętrznej do pracy na sieci | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-24 | Tak | Wysoki | Dopuszczenie brygady zewnętrznej – okno wyłączeniowe. | ul. Armii Krajowej 105 | Sopot
PLAN-2026-07-055 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-002 | odpuszczenie brygady zewnętrznej i załączenie obiektu | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-24 | Tak | Wysoki | Odpuszczenie brygady zewnętrznej i załączenie obiektu. | ul. Malczewskiego 23 | Sopot
PLAN-2026-07-056 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-001 | oględziny linii napowietrznych SN | Linie nap. SN | km | 110 |  | Nie | Standardowy | Oględziny linii SN – domknięcie planu miesięcznego. | ul. Łokietka 49 | Sopot
PLAN-2026-07-057 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-007 | pomiary metodą termowizyjną | Linie nap. SN | szt. | 40 |  | Nie | Standardowy | Pomiary termowizyjne linii SN – domknięcie planu. | ul. Kolberga 12 | Sopot
PLAN-2026-07-058 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-008 | pomiary rezystancji uziemień w linii napowietrznej SN | Linie nap. SN | szt. | 35 |  | Nie | Standardowy | Pomiary uziemień – zadania rozproszone. | ul. Władysława Łokietka 33 | Sopot
PLAN-2026-07-059 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LKAB-SN-001 | oględziny widocznych części | Linie kab. SN | szt. | 50 |  | Nie | Standardowy | Oględziny linii kablowych SN – zadania rozproszone. | ul. Polna 17 | Sopot
PLAN-2026-07-060 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-003 | pomiary eksploatacyjne i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | Stacje SN/nn | szt. | 20 |  | Nie | Standardowy | Pomiary eksploatacyjne stacji – pakiet dodatkowy. | ul. Haffnera 42 | Sopot
PLAN-2026-07-061 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-005 | pomiary metodą termowizyjną stacji napowietrznych SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 20 |  | Nie | Standardowy | Termowizja stacji – pakiet dodatkowy. | ul. Grunwaldzka 125/4 | Gdańsk
PLAN-2026-07-062 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-002 | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nap. SN | ha | 5 |  | Nie | Niski | Wycinka pod linią SN – pakiet dodatkowy. | ul. Kartuska 84/12 | Gdańsk
PLAN-2026-07-063 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LIN-NN-001 | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nn | ha | 4.5 |  | Nie | Niski | Wycinka pod linią nn – pakiet dodatkowy. | ul. Marynarki Polskiej 53/7 | Gdańsk
PLAN-2026-07-064 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LIN-NN-002 | wycinka pojedynczych drzew - las | Linie nn | szt. | 18 |  | Nie | Niski | Wycinka pojedynczych drzew nn – pakiet dodatkowy. | ul. Spacerowa 19/2 | Gdańsk
PLAN-2026-07-065 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-002 | oględziny stacji wnętrzowej z liniami nn | Stacje SN/nn | szt. | 25 |  | Nie | Standardowy | Oględziny stacji wnętrzowych – zadania uzupełniające. | al. Zwycięstwa 34/15 | Gdańsk
PLAN-2026-07-066 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LKAB-SN-002 | pomiary metodą termowizyjną | Linie kab. SN | szt. | 24 |  | Nie | Standardowy | Termowizja linii kablowych SN – zadania uzupełniające. | ul. Słowackiego 72/3 | Gdańsk
PLAN-2026-07-067 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-009 | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | Linie nap. SN | szt. | 14 |  | Nie | Standardowy | Przegląd automatyki łączników SN – zadania uzupełniające. | ul. Jana Pawła II 11 | Gdańsk
PLAN-2026-07-068 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-002 | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nap. SN | ha | 5 |  | Nie | Niski | Wycinka pod linią SN – rezerwa miesięczna. | ul. Łostowicka 44 | Gdańsk
PLAN-2026-07-069 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LKAB-SN-001 | naprawa lub wymiana krótkiego odcinka kabla SN | Linie kab. SN | m | 80 | 2026-07-29 | Tak | Wysoki | Naprawa/wymiana odcinka kabla SN – zadanie inwestycyjne. | ul. Przytulna 18 | Gdańsk
PLAN-2026-07-070 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-ST-SN-NN-002 | drobna modernizacja wyposażenia stacji SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 2026-07-22 | Tak | Wysoki | Drobna modernizacja wyposażenia stacji – zadanie dodatkowe. | ul. Starowiejska 9 | Gdańsk
PLAN-2026-07-071 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-003 | pomiary eksploatacyjne i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | Stacje SN/nn | szt. | 15 |  | Nie | Standardowy | Pomiary eksploatacyjne stacji – domknięcie planu. | ul. Hutnicza 10/3 | Gdynia
PLAN-2026-07-072 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-001 | oględziny linii napowietrznych SN | Linie nap. SN | km | 80 |  | Nie | Standardowy | Oględziny linii SN – ostatni pakiet miesięczny. | ul. Morska 142/21 | Gdynia
PLAN-2026-07-073 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-007 | pomiary metodą termowizyjną | Linie nap. SN | szt. | 30 |  | Nie | Standardowy | Termowizja linii SN – ostatni pakiet miesięczny. | ul. Chwaszczyńska 88/6 | Gdynia

## 02_katalog_zadan
id_typu_zadania | typ_pracy | nazwa_zadania | obszar_infrastruktury | jednostka | czas_na_jednostke_h | minimalna_liczba_osob | minimalna_liczba_brygad | wymagane_kompetencje | czy_wymaga_wylaczenia | czy_moze_byc_dzielone | czy_moze_byc_przesuniete | domyslny_priorytet
EKS-LNAP-SN-001 | Eksploatacyjna | oględziny linii napowietrznych SN | Linie nap. SN | km | 0.35 | 1 | 1 | SN; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LNAP-SN-002 | Eksploatacyjna | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nap. SN | ha | 8 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-003 | Eksploatacyjna | wycinka pojedynczych drzew - las | Linie nap. SN | szt. | 2 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-004 | Eksploatacyjna | wycinka pojedynczych drzew - poza lasem | Linie nap. SN | szt. | 1.5 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-005 | Eksploatacyjna | chirurgia pojedynczych drzew - las | Linie nap. SN | szt. | 2.5 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-006 | Eksploatacyjna | chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem | Linie nap. SN | szt. | 2 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-007 | Eksploatacyjna | pomiary metodą termowizyjną | Linie nap. SN | szt. | 0.75 | 1 | 1 | SN; termowizja; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LNAP-SN-008 | Eksploatacyjna | pomiary rezystancji uziemień w linii napowietrznej SN | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2 | 1 | SN; pomiary; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LNAP-SN-009 | Eksploatacyjna | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | Linie nap. SN | szt. | 1.5 | 2 | 1 | SN; automatyka; pomiary | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LKAB-SN-001 | Eksploatacyjna | oględziny widocznych części | Linie kab. SN | szt. | 0.5 | 1 | 1 | SN; prace_kablowe; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LKAB-SN-002 | Eksploatacyjna | pomiary metodą termowizyjną | Linie kab. SN | szt. | 0.75 | 1 | 1 | SN; termowizja; prace_kablowe | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LIN-NN-001 | Eksploatacyjna | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nn | ha | 8 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LIN-NN-002 | Eksploatacyjna | wycinka pojedynczych drzew - las | Linie nn | szt. | 2 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LIN-NN-003 | Eksploatacyjna | chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem | Linie nn | szt. | 2 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-ST-SN-NN-001 | Eksploatacyjna | oględziny stacji napowietrznej z liniami nn | Stacje SN/nn | szt. | 1.25 | 2 | 1 | SN; stacje; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-002 | Eksploatacyjna | oględziny stacji wnętrzowej z liniami nn | Stacje SN/nn | szt. | 1.25 | 2 | 1 | SN; stacje; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-003 | Eksploatacyjna | pomiary eksploatacyjne i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | Stacje SN/nn | szt. | 2 | 2 | 1 | SN; stacje; pomiary | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-004 | Eksploatacyjna | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | Stacje SN/nn | szt. | 1.5 | 2 | 1 | SN; stacje; automatyka | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-005 | Eksploatacyjna | pomiary metodą termowizyjną stacji napowietrznych SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 1 | 1 | SN; stacje; termowizja | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-006 | Eksploatacyjna | pomiary metodą termowizyjną stacji wnętrzowych SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 1 | 1 | SN; stacje; termowizja | Nie | Tak | Tak | Standardowy
INW-LNAP-SN-001 | Inwestycyjna | wymiana pojedynczego słupa SN | Linie nap. SN | szt. | 16 | 2 | 1 | SN; praca_na_wysokosci; praca_w_terenie | Tak | Tak | Nie | Wysoki
INW-LNAP-SN-002 | Inwestycyjna | wymiana krótkiego odcinka przewodu SN | Linie nap. SN | m | 0.12 | 2 | 1 | SN; praca_na_wysokosci; praca_w_terenie | Tak | Tak | Nie | Wysoki
INW-LKAB-SN-001 | Inwestycyjna | naprawa lub wymiana krótkiego odcinka kabla SN | Linie kab. SN | m | 0.2 | 2 | 1 | SN; prace_kablowe; praca_w_terenie | Tak | Tak | Nie | Wysoki
INW-ST-SN-NN-001 | Inwestycyjna | montaż lub wymiana rozłącznika SN | Stacje SN/nn | szt. | 8 | 2 | 1 | SN; stacje; automatyka | Tak | Nie | Nie | Wysoki
INW-ST-SN-NN-002 | Inwestycyjna | drobna modernizacja wyposażenia stacji SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 12 | 2 | 1 | SN; stacje; pomiary | Tak | Tak | Nie | Wysoki
DOP-ZEW-001 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | dopuszczenie brygady zewnętrznej do pracy na sieci | Linie nap. SN | szt. | 4 | 2 | 1 | SN; dopuszczenia; praca_w_terenie | Tak | Nie | Nie | Wysoki
DOP-ZEW-002 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | odpuszczenie brygady zewnętrznej i załączenie obiektu | Linie nap. SN | szt. | 3 | 2 | 1 | SN; dopuszczenia; praca_w_terenie | Tak | Nie | Nie | Wysoki