Instrukcje eksploatacyjne – wykonywanie poszczególnych prac na sieci

Rejestr i szablon instrukcji na potrzeby planowania prac

| Projekt | Nowa Energia – harmonogramowanie prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych |
| --- | --- |
| Typ dokumentu | Projekt dokumentu roboczego / szablon do walidacji z właścicielem procesu |
| Status | Wersja robocza – wymaga uzupełnienia i zatwierdzenia przez właściwe służby |
| Zakres bezpieczeństwa | Dokument nie zawiera instruktażu wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych i nie zastępuje zatwierdzonych instrukcji BHP, IRiESD, instrukcji łączeń ani poleceń pracy. |
| Podstawa opracowania | Transkrypcja wywiadu Nowa Energia, karta procesu, wygenerowane pliki danych prototypu oraz publiczne źródła referencyjne wskazane w sekcji Źródła. |

# 1. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przygotowanie rejestru i szablonu instrukcji eksploatacyjnych dla typów prac występujących w planowaniu miesięcznym. Dokument porządkuje dane potrzebne do harmonogramowania, ale nie opisuje technicznych czynności wykonawczych.

# 2. Minimalna karta instrukcji eksploatacyjnej

| Pole | Opis / wartość do uzupełnienia |
| --- | --- |
| ID instrukcji | Do uzupełnienia |
| Nazwa pracy | Do uzupełnienia zgodnie z katalogiem zadań |
| Obszar infrastruktury | Linie nap. SN / Linie kab. SN / Linie nn / Stacje SN/nn / inny obszar |
| Jednostka planistyczna | km / szt. / ha / m / inne |
| Częstotliwość / cykl | Np. raz na 4 lata, raz na 5 lat, wg potrzeb |
| Czasochłonność jednostkowa | Do uzupełnienia w roboczogodzinach na jednostkę |
| Minimalny skład | Do uzupełnienia |
| Wymagane kompetencje | Do uzupełnienia na podstawie katalogu kompetencji |
| Czy wymaga wyłączenia | Tak / Nie / Do ustalenia |
| Czy może być dzielona na dni | Tak / Nie / Do ustalenia |
| Czy może być przesunięta | Tak / Nie / Do ustalenia |
| Dane wejściowe do planowania | wolumen, lokalizacja, termin, priorytet, kompetencje, dostępność |
| Potwierdzenie wykonania | Do uzupełnienia |

# 3. Rejestr instrukcji eksploatacyjnych do uzupełnienia

| ID | Obszar | Nazwa pracy | Jednostka | Cykl / częstotliwość | Atrybuty do uzupełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IE-001 | Linie nap. SN | oględziny linii napowietrznych SN | km | raz na 4 lata | czasochłonność, kompetencje, minimalny skład, lokalizacja |
| IE-002 | Linie nap. SN | wycinka drzew i krzewów pod linią | ha | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, ograniczenia sezonowe, wymagane dokumenty |
| IE-003 | Linie nap. SN | wycinka pojedynczych drzew - las | szt. | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, ograniczenia, lokalizacja |
| IE-004 | Linie nap. SN | wycinka pojedynczych drzew - poza lasem | szt. | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, ograniczenia, lokalizacja |
| IE-005 | Linie nap. SN | chirurgia pojedynczych drzew - las | szt. | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, ograniczenia, lokalizacja |
| IE-006 | Linie nap. SN | chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem | szt. | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, ograniczenia, lokalizacja |
| IE-007 | Linie nap. SN | pomiary metodą termowizyjną | szt. | raz na 4 lata | czasochłonność, kompetencje pomiarowe, sprzęt |
| IE-008 | Linie nap. SN | pomiary rezystancji uziemień w linii napowietrznej SN | szt. | raz na 5 lat | czasochłonność, kompetencje pomiarowe, sprzęt |
| IE-009 | Linie nap. SN | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | szt. | raz na 4 lata | czasochłonność, kompetencje SN/automatyka, dokumentacja obiektu |
| IE-010 | Linie kab. SN | oględziny widocznych części | szt. | raz na 4 lata | czasochłonność, kompetencje, lokalizacja |
| IE-011 | Linie kab. SN | pomiary metodą termowizyjną | szt. | raz na 4 lata | czasochłonność, kompetencje pomiarowe, sprzęt |
| IE-012 | Linie nn | wycinka drzew i krzewów pod linią | ha | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, ograniczenia sezonowe |
| IE-013 | Linie nn | wycinka pojedynczych drzew - las | szt. | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, lokalizacja |
| IE-014 | Linie nn | wycinka pojedynczych drzew - poza lasem | szt. | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, lokalizacja |
| IE-015 | Linie nn | chirurgia pojedynczych drzew - las | szt. | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, lokalizacja |
| IE-016 | Linie nn | chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem | szt. | wg potrzeb | czasochłonność, kompetencje, lokalizacja |
| IE-017 | Stacje SN/nn | oględziny stacji napowietrznej z liniami nn | szt. | raz na 5 lat | czasochłonność, kompetencje, dokumentacja stacji |
| IE-018 | Stacje SN/nn | oględziny stacji wnętrzowej z liniami nn | szt. | raz na 5 lat | czasochłonność, kompetencje, dokumentacja stacji |
| IE-019 | Stacje SN/nn | pomiary eksploatacyjne i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w stacji napowietrznej SN/nn | szt. | raz na 5 lat | czasochłonność, kompetencje pomiarowe, sprzęt |
| IE-020 | Stacje SN/nn | pomiary eksploatacyjne i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w stacji wnętrzowej SN/nn | szt. | raz na 5 lat | czasochłonność, kompetencje pomiarowe, sprzęt |
| IE-021 | Stacje SN/nn | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | szt. | raz na 4 lata | czasochłonność, kompetencje SN/automatyka |
| IE-022 | Stacje SN/nn | pomiary metodą termowizyjną stacji napowietrznych SN/nn | szt. | raz na 5 lat | czasochłonność, kompetencje pomiarowe, sprzęt |
| IE-023 | Stacje SN/nn | pomiary metodą termowizyjną stacji wnętrzowych SN/nn | szt. | raz na 5 lat | czasochłonność, kompetencje pomiarowe, sprzęt |

# 4. Atrybuty instrukcji wymagane do harmonogramowania

identyfikator instrukcji i powiązanie z typem zadania w katalogu zadań;

jednostka rozliczeniowa oraz częstotliwość wykonania;

czasochłonność jednostkowa i sposób przeliczenia wolumenu na roboczogodziny;

minimalna liczba osób oraz minimalna liczba brygad;

wymagane kompetencje i uprawnienia;

informacja, czy zadanie wymaga wyłączenia obiektu lub terminu sztywnego;

informacja, czy zadanie może zostać przesunięte lub przerwane przez awarię;

wymagane dokumenty potwierdzające wykonanie pracy.

# 5. Granica zastosowania dokumentu

Rejestr wskazuje, jakie instrukcje są potrzebne do klasyfikacji i harmonogramowania prac. Szczegółowy opis techniczny wykonania każdej pracy powinien pochodzić z zatwierdzonej instrukcji eksploatacyjnej obowiązującej w organizacji.

# Źródła i ograniczenia

Transkrypcja wywiadu z właścicielem procesu: wskazuje planowanie prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych, 5 brygad po 2 osoby, dane HR o kompetencjach, Excel jako obecne narzędzie, aplikację/dziennik RDM oraz obsługę dopuszczania brygad zewnętrznych.

IRiESD jako dokument referencyjny dla warunków korzystania z sieci, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej.

Publiczne materiały OSD dotyczące organizacji bezpiecznej pracy wskazują istnienie odrębnych instrukcji dla pracy na sieci, pracy z udziałem firm zewnętrznych, pracy na wysokości, sprzętu ochronnego i łączeń ruchowych.

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych należy traktować jako dokument do weryfikacji przez służby BHP i prawne przed użyciem operacyjnym.

Ograniczenie: dokumenty są przygotowane na potrzeby analizy procesowo-systemowej i prototypu planowania. Nie wolno ich używać jako samodzielnej instrukcji wykonywania prac na sieci bez formalnej walidacji, zatwierdzenia oraz dostosowania do regulacji i instrukcji obowiązujących w organizacji.