Procedura dopuszczania brygad zewnętrznych

Proces planowania i obsługi udziału brygady własnej przy pracach zewnętrznych

| Projekt | Nowa Energia – harmonogramowanie prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych |
| --- | --- |
| Typ dokumentu | Projekt dokumentu roboczego / szablon do walidacji z właścicielem procesu |
| Status | Wersja robocza – wymaga uzupełnienia i zatwierdzenia przez właściwe służby |
| Zakres bezpieczeństwa | Dokument nie zawiera instruktażu wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych i nie zastępuje zatwierdzonych instrukcji BHP, IRiESD, instrukcji łączeń ani poleceń pracy. |
| Podstawa opracowania | Transkrypcja wywiadu Nowa Energia, karta procesu, wygenerowane pliki danych prototypu oraz publiczne źródła referencyjne wskazane w sekcji Źródła. |

# 1. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest opisanie, na poziomie procesowym, informacji i czynności wymaganych do uwzględnienia w harmonogramie własnej brygady działań związanych z dopuszczeniem brygady zewnętrznej do prac inwestycyjnych na sieci.

Dokument nie zastępuje instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, instrukcji łączeń ruchowych ani poleceń pracy. Techniczne czynności wyłączenia, zabezpieczenia i załączenia obiektu muszą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami i przez osoby upoważnione.

# 2. Zakres wynikający z transkrypcji

Eksploatację wykonują wyłącznie brygady własne.

Drobne prace inwestycyjne mogą być wykonywane przez brygady własne.

Większe prace inwestycyjne mogą być zlecane brygadom zewnętrznym.

Dział wykonawstwa otrzymuje informację, że w określonym dniu wymagana jest praca zewnętrznej brygady i wyłączenie obiektu.

Brygada własna przygotowuje sieć, dopuszcza brygadę zewnętrzną do pracy i sprawdza uprawnienia.

Po zakończeniu pracy brygada własna wykonuje techniczne sprawdzenie, załącza napięcie i zamyka czynności dopuszczeniowe.

Możliwy jest wariant pracy jednodniowej oraz wariant wyłączenia obiektu na wiele dni.

# 3. Dane wejściowe dla harmonogramu

| Dane | Opis | Źródło / właściciel |
| --- | --- | --- |
| Termin pracy zewnętrznej | Data lub okres, w którym brygada zewnętrzna wykonuje pracę. | Dział planowania |
| Obiekt / lokalizacja | Obiekt, linia, stacja lub inny element sieci, którego dotyczy praca. | Dział planowania / dokumentacja pracy |
| Informacja o wymaganym wyłączeniu | Oznaczenie, że praca wymaga uwzględnienia czynności własnej brygady związanych z wyłączeniem i późniejszym załączeniem obiektu. | Dział planowania / służby ruchowe |
| Zakres czynności brygady własnej | Dojazd, spotkanie z brygadą zewnętrzną, sprawdzenie uprawnień, czynności dopuszczeniowe, techniczne sprawdzenie po zakończeniu. | Kierownik wykonawstwa / procedura dopuszczania |
| Wymagane kompetencje brygady własnej | Kompetencje potrzebne do realizacji czynności na obiekcie. | HR / katalog kompetencji |
| Okna czasowe | Planowane godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności własnej brygady. | Plan miesięczny / uzgodnienia operacyjne |

# 4. Przebieg procesu na potrzeby planowania

Odbiera informację o planowanej pracy brygady zewnętrznej i wymaganym terminie wyłączenia.

Rezerwuje w harmonogramie brygadę własną posiadającą wymagane kompetencje.

Uwzględnia czas dojazdu i czas czynności związanych z dopuszczeniem brygady zewnętrznej.

Brygada własna przybywa na obiekt i spotyka się z brygadzistą brygady zewnętrznej.

Sprawdza uprawnienia brygady zewnętrznej do wykonywania pracy na sieci.

Realizuje czynności przygotowania obiektu do pracy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami organizacji bezpiecznej pracy i instrukcjami łączeń.

Dopuszcza brygadę zewnętrzną do pracy.

Po zakończeniu pracy wykonuje techniczne sprawdzenie zakresu zakończenia czynności po stronie brygady zewnętrznej.

Realizuje czynności przywrócenia obiektu do pracy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Zamyka czynności dopuszczeniowe i aktualizuje harmonogram lub informację o realizacji zadania.

# 5. Warianty procesu

| Wariant | Opis | Wpływ na harmonogram |
| --- | --- | --- |
| Praca jednodniowa | Brygada własna dopuszcza brygadę zewnętrzną, a po zakończeniu pracy wraca na obiekt, sprawdza zakończenie czynności i przywraca obiekt do pracy. | Wymaga rezerwacji brygady własnej na początek i koniec okna pracy. |
| Praca wielodniowa | Obiekt może pozostać wyłączony przez wiele dni, a brygada zewnętrzna wykonuje pracę w dłuższym okresie. | Wymaga planowania czynności rozpoczęcia, zakończenia i ewentualnych punktów kontrolnych do doprecyzowania. |
| Kolizja z awarią | Awaria może wymusić przeplanowanie pracy własnej brygady. | Wymaga decyzji kierownika wykonawstwa i aktualizacji harmonogramu. |

# 6. Minimalna checklista danych przed zaplanowaniem dopuszczenia

data i okno czasowe pracy brygady zewnętrznej;

obiekt, lokalizacja i zakres pracy;

informacja, czy wymagane jest wyłączenie;

czas wymagany na czynności brygady własnej przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy;

wymagane kompetencje brygady własnej;

wymagane dokumenty i uprawnienia brygady zewnętrznej;

osoba odpowiedzialna za decyzję o dopuszczeniu i zamknięciu czynności;

sposób potwierdzenia wykonania i zamknięcia zadania w harmonogramie.

# 7. Miejsca wymagające doprecyzowania

| Obszar | Pytanie do właściciela procesu |
| --- | --- |
| Zakres odpowiedzialności | Czy brygada własna odpowiada wyłącznie za dopuszczenie i zakończenie, czy także za nadzór w trakcie pracy? |
| Praca wielodniowa | Czy w trakcie wielodniowego wyłączenia wymagane są codzienne czynności brygady własnej? |
| Dokumentacja | Gdzie zapisywane jest dopuszczenie, zakończenie i potwierdzenie sprawdzenia uprawnień? |
| Harmonogram | Jak zapisywać rozdzielone czynności: dopuszczenie rano i zamknięcie po południu? |
| Priorytety | Czy praca zewnętrzna z wyłączeniem zawsze ma pierwszeństwo przed pracą eksploatacyjną? |

# Źródła i ograniczenia

Transkrypcja wywiadu z właścicielem procesu: wskazuje planowanie prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych, 5 brygad po 2 osoby, dane HR o kompetencjach, Excel jako obecne narzędzie, aplikację/dziennik RDM oraz obsługę dopuszczania brygad zewnętrznych.

IRiESD jako dokument referencyjny dla warunków korzystania z sieci, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej.

Publiczne materiały OSD dotyczące organizacji bezpiecznej pracy wskazują istnienie odrębnych instrukcji dla pracy na sieci, pracy z udziałem firm zewnętrznych, pracy na wysokości, sprzętu ochronnego i łączeń ruchowych.

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych należy traktować jako dokument do weryfikacji przez służby BHP i prawne przed użyciem operacyjnym.

Ograniczenie: dokumenty są przygotowane na potrzeby analizy procesowo-systemowej i prototypu planowania. Nie wolno ich używać jako samodzielnej instrukcji wykonywania prac na sieci bez formalnej walidacji, zatwierdzenia oraz dostosowania do regulacji i instrukcji obowiązujących w organizacji.