Procedury wewnętrzne – praca na sieci

Zakres dokumentów potrzebnych do planowania prac w projekcie Nowa Energia

| Projekt | Nowa Energia – harmonogramowanie prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych |
| --- | --- |
| Typ dokumentu | Projekt dokumentu roboczego / szablon do walidacji z właścicielem procesu |
| Status | Wersja robocza – wymaga uzupełnienia i zatwierdzenia przez właściwe służby |
| Zakres bezpieczeństwa | Dokument nie zawiera instruktażu wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych i nie zastępuje zatwierdzonych instrukcji BHP, IRiESD, instrukcji łączeń ani poleceń pracy. |
| Podstawa opracowania | Transkrypcja wywiadu Nowa Energia, karta procesu, wygenerowane pliki danych prototypu oraz publiczne źródła referencyjne wskazane w sekcji Źródła. |

# 1. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest określenie minimalnego zakresu procedur wewnętrznych potrzebnych do zrozumienia i odwzorowania planowania miesięcznego prac eksploatacyjnych oraz inwestycyjnych wykonywanych na sieci w projekcie Nowa Energia.

Dokument nie opisuje technicznego sposobu wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. Zawiera zakres informacyjny wymagany do harmonogramowania prac oraz identyfikacji danych wejściowych dla prototypu planistycznego.

# 2. Zakres procesu objętego procedurami

Planowanie obejmuje prace eksploatacyjne i inwestycyjne.

Dział planowania przygotowuje plan roczny i rozbija go na 12 miesięcy.

Dział wykonawstwa otrzymuje plan na kolejny miesiąc z wyprzedzeniem około 5–10 dni.

Plan miesięczny obejmuje typ zadania, ilość, czasochłonność oraz wymagane kompetencje.

Kierownik wykonawstwa układa harmonogram miesięczny obecnie w Excelu.

Plan jest przygotowywany z obłożeniem około 90%, z rezerwą około 10% na awarie i absencje.

Po zakończeniu miesiąca kierownik wykonawstwa przekazuje do działu planowania informację o zadaniach niezrealizowanych.

# 3. Minimalny katalog procedur wewnętrznych

| ID | Nazwa procedury | Cel w planowaniu | Kluczowe dane wymagane przez harmonogram |
| --- | --- | --- | --- |
| PROC-NE-001 | Organizacja planowania prac na sieci | Opisuje sposób przekazania planu miesięcznego z działu planowania do działu wykonawstwa oraz ułożenia harmonogramu. | plan miesięczny, typ zadania, ilość, czasochłonność, kompetencje, terminy sztywne |
| PROC-NE-002 | Zarządzanie kompetencjami brygad przy planowaniu | Określa sposób wykorzystania danych HR o kompetencjach pracowników i brygad w procesie przypisywania zadań. | pracownik, brygada, kompetencje, status, dostępność, minimalny skład |
| PROC-NE-003 | Planowanie prac wymagających wyłączenia | Opisuje sposób oznaczania i planowania prac, które muszą być wykonane w określonym dniu ze względu na wymagane wyłączenie. | data wymagana, obiekt, typ wyłączenia, priorytet, brygada własna |
| PROC-NE-004 | Obsługa awarii i przeplanowanie dnia | Opisuje wpływ zgłoszeń awaryjnych i absencji na zmianę planu dziennego. | zgłoszenie RDM, status naprawy, wymagane działanie, kompetencje, dostępność brygady |
| PROC-NE-005 | Raportowanie zadań niezrealizowanych | Opisuje przekazanie informacji o zadaniach niewykonanych do działu planowania po zakończeniu miesiąca. | zadanie, powód niewykonania, status, decyzja o przesunięciu |

# 4. Role występujące w procedurach

| Rola | Zakres wynikający z transkrypcji | Dane utrzymywane / wykorzystywane |
| --- | --- | --- |
| Dział planowania | Przygotowuje plan roczny, rozbija go na miesiące i przekazuje plan miesięczny do wykonawstwa. | plan roczny, plan miesięczny, typy zadań, wolumeny, terminy |
| Kierownik wykonawstwa | Układa harmonogram miesięczny, reaguje na awarie i absencje, przekazuje informację o zadaniach niezrealizowanych. | harmonogram, decyzje o przydziale brygad, lista zadań niezrealizowanych |
| Brygada własna | Realizuje prace eksploatacyjne, drobne prace inwestycyjne oraz czynności dopuszczeniowe dla brygad zewnętrznych. | potwierdzenie wykonania, informacje z terenu |
| Dyżurny RDM | Wpisuje zgłoszenia awaryjne do aplikacji/dziennika RDM. | zgłoszenia awarii, status usunięte/do naprawy, podstawowe dane awarii |
| Brygada zewnętrzna | Realizuje większe prace inwestycyjne po dopuszczeniu przez brygadę własną. | uprawnienia, zakres pracy, termin pracy |

# 5. Dane wejściowe wymagane przez procedury

| Grupa danych | Opis | Właściciel danych / źródło logiczne |
| --- | --- | --- |
| Plan miesięczny zadań | Lista zadań do wykonania w danym miesiącu, obejmująca prace eksploatacyjne i inwestycyjne. | Dział planowania |
| Katalog zadań | Typy prac, czasochłonność, minimalny skład, kompetencje, jednostki miary, informacja o wyłączeniu i przesuwalności. | Dział planowania / właściciel procesu |
| Dane o brygadach i pracownikach | Przypisanie pracowników do brygad, kompetencje oraz status pracownika. | HR |
| Dostępność | Informacja o dostępności pracownika lub brygady w konkretnym dniu oraz liczbie dostępnych godzin. | HR / kierownik wykonawstwa |
| Zgłoszenia awaryjne | Informacja o awarii, statusie usunięcia i potrzebie naprawy. | RDM |
| Stałe i słowniki | Typ pracy, priorytet, jednostka, obszar infrastruktury, kompetencja, tak/nie. | Właściciel rozwiązania / administrator danych |

# 6. Reguły planistyczne do formalnego potwierdzenia

Zadanie może zostać przypisane do brygady tylko wtedy, gdy dostępni pracownicy pokrywają wymagane kompetencje zadania.

Zadanie wymagające minimalnej liczby osób nie powinno być przypisane do brygady, jeżeli liczba dostępnych pracowników jest niższa niż wymagana.

Zadania z terminem sztywnym lub wymaganym wyłączeniem powinny być planowane w określonej dacie.

Awaria ma wyższy priorytet niż standardowa praca eksploatacyjna.

Zadanie niewykonane powinno trafić do informacji zwrotnej dla działu planowania po zakończeniu miesiąca.

# Źródła i ograniczenia

Transkrypcja wywiadu z właścicielem procesu: wskazuje planowanie prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych, 5 brygad po 2 osoby, dane HR o kompetencjach, Excel jako obecne narzędzie, aplikację/dziennik RDM oraz obsługę dopuszczania brygad zewnętrznych.

IRiESD jako dokument referencyjny dla warunków korzystania z sieci, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej.

Publiczne materiały OSD dotyczące organizacji bezpiecznej pracy wskazują istnienie odrębnych instrukcji dla pracy na sieci, pracy z udziałem firm zewnętrznych, pracy na wysokości, sprzętu ochronnego i łączeń ruchowych.

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych należy traktować jako dokument do weryfikacji przez służby BHP i prawne przed użyciem operacyjnym.

Ograniczenie: dokumenty są przygotowane na potrzeby analizy procesowo-systemowej i prototypu planowania. Nie wolno ich używać jako samodzielnej instrukcji wykonywania prac na sieci bez formalnej walidacji, zatwierdzenia oraz dostosowania do regulacji i instrukcji obowiązujących w organizacji.