## Legenda
Zakładka | Opis | Wypełnia
01. Mapuj | Opis procesu harmonogramowania prac oraz potrzeby biznesowej dla zastosowania AI. | Biznes + Analityk
02. Odkrywaj | Opis potencjału AI, danych wejściowych, użytkowników, ograniczeń i ryzyk dla projektu Nowa Energia. | Biznes + Analityk
03. Sprawdzaj | Opis miar sukcesu, korzyści i kryteriów walidacji prototypu z użytkownikami. | Biznes + Analityk
04. Transformuj | Opis kontekstu IT, integracji, trybu działania, wymagań niefunkcjonalnych i decyzji architektonicznych. | Architekt + Analityk
Słownik | Słownik pojęć biznesowych i AI używanych w kwestionariuszu. | ND
Przykłady zastosowania AI | Przykłady zastosowań AI przypisane do kontekstu harmonogramowania brygad w projekcie Nowa Energia. | ND
Źródła i założenia | Lista materiałów projektowych użytych do uzupełnienia kwestionariusza oraz obszary wymagające potwierdzenia. | Analityk

## Mapuj
01 Mapuj | Definiujemy problem biznesowy, zakres procesu oraz oczekiwaną wartość zastosowania AI w projekcie Nowa Energia.
Główne informacje o procesie, w ramach którego będzie wykorzystywana funkcjonalność AI
Nazwa procesu biznesowego | Harmonogramowanie bieżących prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych
Właściciel procesu biznesowego – kto za niego odpowiada | Do potwierdzenia: właściciel procesu po stronie działu wykonawstwa / utrzymania sieci. Operacyjnie kluczową rolę pełni Kierownik wykonawstwa.
Ile razy dany proces jest realizowany w ciągu miesiąca | 1 cykl planowania miesięcznego dla rejonu oraz bieżące przeplanowania dzienne/ad hoc w przypadku awarii lub absencji. W próbce danych: 5 brygad, 10 pracowników, 12 zadań w planie 2026-07.
Jakie systemy IT są obecnie wykorzystywane w ramach procesu | Excel / pliki planistyczne, dane HR, aplikacja/dziennik RDM, plan miesięczny z działu planowania, katalog zadań, słowniki i parametry planistyczne.
Proszę opisać w kilku zdaniach proces biznesowy, w ramach którego będzie wykorzystywana AI
Dział planowania przygotowuje plan roczny prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych, rozbija go na miesiące i przekazuje do działu wykonawstwa plan zadań na kolejny miesiąc z wyprzedzeniem ok. 5–10 dni. Kierownik wykonawstwa układa miesięczny harmonogram pracy brygad w Excelu, uwzględniając typ zadania, ilość, czasochłonność, wymagane kompetencje, dostępność pracowników, terminy sztywne i wyłączenia. W trakcie miesiąca harmonogram może być korygowany z powodu awarii zgłaszanych przez RDM lub absencji pracowników. Po zakończeniu miesiąca kierownik przekazuje informację o zadaniach niezrealizowanych do działu planowania.
Główne kroki realizacji procesu biznesowego
Co zaczyna realizację procesu (zdarzenie początkowe) | Przekazanie przez dział planowania planu zadań na kolejny miesiąc.
Nazwa 1. działania | Przygotowanie planu rocznego i rozbicie go na 12 miesięcy przez dział planowania.
Nazwa 2. działania | Przekazanie planu miesięcznego do działu wykonawstwa z wyprzedzeniem 5–10 dni.
Nazwa 3. działania | Weryfikacja puli zadań, terminów sztywnych, wyłączeń, wolumenów i czasochłonności.
Nazwa 4. działania | Weryfikacja kompetencji i dostępności brygad oraz pracowników na podstawie danych HR.
Nazwa 5. działania | Ułożenie harmonogramu miesięcznego brygad w Excelu z zachowaniem rezerwy operacyjnej.
Nazwa 6. działania | Bieżąca korekta harmonogramu w przypadku awarii, absencji lub prac wymagających terminu sztywnego.
Nazwa 7. działania | Przekazanie informacji o zadaniach niezrealizowanych do działu planowania.
Co kończy realizację procesu (zdarzenie końcowe) | Zatwierdzony lub zaktualizowany harmonogram prac oraz informacja zwrotna o zadaniach niewykonanych.
Jakie 3–4 główne korzyści mają być osiągnięte dzięki funkcjonalnościom AI? |  | Odpowiedź pomaga doprecyzować, po co stosować AI w planowanym rozwiązaniu.
| Wstaw x | Uwagi:
Obniżenie kosztów realizacji procesów / działań | X | Pośrednio: mniej pracy ręcznej kierownika przy układaniu i korekcie harmonogramu.
Zwiększenie przychodów (sprzedaży) |  | Nie jest głównym celem use case’u.
Przyspieszenie realizacji procesów / działań | X | Skrócenie czasu przygotowania planu miesięcznego i przeplanowania dnia.
Poprawa jakości dostarczanych produktów / usług | X | Lepsze dopasowanie zadań do kompetencji i dostępności brygad.
Zmniejszenie błędów w realizowanych procesach / działaniach | X | Ograniczenie ryzyka przypisania zadania do brygady bez wymaganych kompetencji lub w kolizji z terminem sztywnym.
Poprawa satysfakcji klientów zewnętrznych |  | Efekt ewentualnie pośredni, przez sprawniejszą realizację prac sieciowych, ale nie jest bezpośrednią miarą MVP.
Odciążenie pracowników od powtarzalnych zadań | X | Ograniczenie ręcznego układania harmonogramu i analizowania konfliktów.
Trafniejsze podejmowanie decyzji biznesowych | X | Rekomendacje harmonogramu powinny uwzględniać ograniczenia kompetencyjne, czasowe, priorytetowe i operacyjne.
Inne | X | Lepsze wykorzystanie 5 brygad, utrzymanie rezerwy ok. 10% oraz szybsza reakcja na awarie i absencje.
Czy dopuszczalne jest generowanie odpowiedzi przez planowane rozwiązanie z pewnym prawdopodobieństwem? |  | Odpowiedź pozwala potwierdzić, czy można stosować funkcjonalności AI.
| Wstaw x | Uwagi:
Nie – system zawsze musi generować deterministyczną odpowiedź |  | Twarde reguły planistyczne powinny być walidowane deterministycznie.
Tak – system może generować rekomendację z pewnym prawdopodobieństwem | X | Dopuszczalne wyłącznie jako rekomendacja do akceptacji przez Kierownika wykonawstwa. Decyzje o pracach na sieci nie powinny być wykonywane autonomicznie przez AI.
Czy rozwiązanie ma generować wyjaśnienia dla podejmowanych decyzji / dostarczanych treści? |  | Odpowiedź pozwala potwierdzić wymaganą audytowalność rozwiązania.
| Wstaw x | Uwagi:
Nie – nie ma takiego wymogu
Tak – wymagane jest audytowalne uzasadnienie rekomendacji | X | Rekomendacja powinna wskazywać co najmniej: kompetencje, dostępność, czasochłonność, priorytet, termin sztywny/wyłączenie oraz powód przesunięcia prac.
Potwierdzenie gotowości biznesowej do wdrażania funkcjonalności AI w planowanym rozwiązaniu |  | W tym obszarze część odpowiedzi wymaga formalnego potwierdzenia.
Uwaga: w tym wypadku wszystkie odpowiedzi powinny być pozytywne przed decyzją o wdrożeniu | Status | Uwagi:
Potwierdzono, że są dostępne dane niezbędne do poprawnego funkcjonowania funkcjonalności AI | Częściowo | Dostępne są przykładowe pliki: plan miesięczny, katalog zadań, brygady/pracownicy, dostępność, parametry i słowniki. Wymaga potwierdzenia jakość, kompletność i źródła docelowe.
Potwierdzono, że jest dostępna wiedza o procesach, w których będą stosowane funkcjonalności AI | X | Dostępna jest transkrypcja, karta procesu oraz dokumenty robocze: procedury wewnętrzne, instrukcje eksploatacyjne i procedura dopuszczania brygad zewnętrznych.
Jakie będą miary sukcesu wdrażania funkcjonalności AI w planowanym rozwiązaniu? |  | Miary wymagają walidacji z właścicielem procesu.
Uwagi:
Czas przygotowania harmonogramu miesięcznego | bazowo 3 dni robocze | Pomiar od otrzymania planu miesięcznego do przygotowania roboczej wersji harmonogramu. Wartość docelowa: 0,5 dnia.
Kompletność danych wejściowych oraz pokrycie kompetencji i obsady | 95% / 100% | Minimum 95% kompletności danych wejściowych; 100% pokrycia wymaganych kompetencji i minimalnej obsady w zatwierdzonym harmonogramie.
Stabilność planu miesięcznego i skala korekt | bazowo ok. 15% korekt | Korekty należy mierzyć z podziałem na operacyjnie uzasadnione oraz możliwe do ograniczenia. Celem nie jest mechaniczne ograniczanie wszystkich korekt.
Liczba naruszeń reguł krytycznych w zatwierdzonym harmonogramie | 0 | Reguły krytyczne: brak wymaganych kompetencji, zbyt mała obsada, nieuwzględnienie terminu sztywnego lub wyłączenia.

## Odkrywaj
02 Odkrywaj | Identyfikujemy potencjał AI, dane wejściowe, użytkowników, ryzyka i ograniczenia dla projektu Nowa Energia.
Pytania weryfikacyjne |  | Uzasadnienie wprowadzenia pytania
W kilku zdaniach opisz planowane do wdrożenia rozwiązanie – co ono ma robić? |  | Odpowiedź pozwala potwierdzić, czy zastosowanie AI jest uzasadnione.
Asystent harmonogramowania brygad ma wspierać Kierownika wykonawstwa w przygotowaniu harmonogramu miesięcznego oraz w przeplanowaniu dnia w przypadku awarii, absencji lub zadania z terminem sztywnym.
Dlaczego planowane jest zastosowanie funkcjonalności wykorzystujących mechanizmy AI? |  | Odpowiedź pozwala potwierdzić, czy AI jest potrzebna w planowanym rozwiązaniu.
| Wstaw x | Uwagi:
Konieczność przetwarzania / analizowania nieustrukturyzowanego tekstu | Częściowo | Dotyczy głównie opisów zgłoszeń, procedur, instrukcji i notatek. MVP może bazować przede wszystkim na danych tabelarycznych.
Konieczność wsparcia podejmowania złożonych decyzji eksperckich | X | Przydział zadań wymaga równoczesnej oceny kompetencji, dostępności, czasu, priorytetów, wyłączeń i ograniczeń obsadowych.
Konieczność szybkiej analizy dużych lub złożonych zbiorów danych | X | Dane są rozproszone pomiędzy planem miesięcznym, katalogiem zadań, HR, dostępnością oraz zgłoszeniami RDM; AI może przyspieszyć analizę wariantów.
Konieczność planowania / prognozowania na podstawie danych historycznych | X | W pierwszym kroku: harmonogramowanie na podstawie danych planistycznych. W kolejnych etapach można wykorzystać historię realizacji do szacowania czasów i ryzyk.
Konieczność prognozowania awarii lub innych sytuacji nadzwyczajnych |  | Nie jest to podstawowy zakres MVP; może być kierunkiem rozwoju po zebraniu historycznych danych awaryjnych. W MVP nie należy zakładać predykcji awarii.
Konieczność przetwarzania danych głosowych |  | Brak w obecnym zakresie.
Konieczność przetwarzania zdjęć lub plików graficznych |  | Brak w obecnym zakresie harmonogramowania.
Konieczność przetwarzania nagrań wideo |  | Brak w obecnym zakresie.
Konieczność generowania materiałów graficznych |  | Brak w obecnym zakresie.
Konieczność generowania materiałów wideo |  | Brak w obecnym zakresie.
Konieczność generowania materiałów audio |  | Brak w obecnym zakresie.
Konieczność wsparcia wytwarzania oprogramowania |  | Nie jest celem biznesowym use case’u.
Inne | X | Konieczność wygenerowania rekomendacji harmonogramu wraz z wyjaśnieniem, identyfikacją konfliktów, naruszeń reguł i zadań wymagających decyzji.
Główne kroki realizacji procesu biznesowego z zaznaczonym potencjałem dla AI
Proszę sprawdzić zakładkę Mapuj | Wstaw x | Nazwa wzorca:
Przekazanie planu miesięcznego przez dział planowania |  | Źródło danych wejściowych, bez decyzji AI.
Weryfikacja puli zadań, terminów sztywnych, wyłączeń i wolumenów | X | Walidacja danych, wykrywanie braków i konfliktów.
Weryfikacja kompetencji i dostępności brygad oraz pracowników | X | Dopasowanie kompetencji, minimalnej obsady i dostępności.
Ułożenie harmonogramu miesięcznego | X | Rekomendacja planu zadań na dni i brygady, z uzasadnieniem.
Bieżąca korekta harmonogramu po awarii lub absencji | X | Przeplanowanie dnia i wskazanie prac przesuniętych.
Obsługa zadania z terminem sztywnym albo wyłączeniem | X | Wymuszenie daty, priorytetu i rezerwacji brygady.
Raport zadań niezrealizowanych po zakończeniu miesiąca | X | Automatyczne przygotowanie informacji zwrotnej dla działu planowania.
Jakie funkcjonalności wykorzystujące mechanizmy AI są przewidywane do zastosowania w rozwiązaniu? |  | Odpowiedź pozwala doprecyzować mechanizmy AI.
Proszę sprawdzić zakładkę: „Przykłady zastosowania AI” | Wstaw x | Uwagi:
Przetwarzanie tekstu / ekstrakcja danych | Częściowo | Dotyczy opisów zgłoszeń, notatek i dokumentów proceduralnych, jeżeli będą zasilane do rozwiązania jako źródła wiedzy lub kontekstu.
Klasyfikacja treści według określonego zestawu kryteriów | Częściowo | Możliwe dla klasyfikacji zgłoszeń RDM; zakres do decyzji, czy jest osobnym use case’em, czy elementem przeplanowania ad hoc.
Korekta tekstu
Tłumaczenie tekstu
Analiza wydźwięku tekstu
Złożona analiza danych nieustrukturyzowanych | Częściowo | Dotyczy procedur i opisów, nie jest osią MVP, jeśli dane wejściowe będą tabelaryczne i wystarczająco uporządkowane.
Generowanie opracowań na podstawie danych ustrukturyzowanych | X | Raport zadań niezrealizowanych, lista konfliktów, uzasadnienie harmonogramu.
Personalizacja komunikacji
OCR |  | Brak w obecnym zakresie.
Rozpoznawanie obiektów na zdjęciu |  | Brak w obecnym zakresie.
Analiza nagrań wideo
Zamienianie tekstu na mowę
Zamienianie mowy na tekst
Generowanie plików graficznych
Generowanie plików wideo
Generowanie rekomendacji decyzji | X | Główna funkcjonalność: rekomendacja harmonogramu i przeplanowania.
Predykcja trendów na bazie danych historycznych |  | Możliwe jako rozwój, jeśli będzie dostępna historia realizacji i awarii.
Detekcja anomalii | Częściowo | Możliwe wykrywanie nietypowych konfliktów obciążenia, braków kompetencji lub niewykorzystanych rezerw operacyjnych.
Uzupełnianie brakujących danych | Częściowo | Tylko jako sugestia do weryfikacji, nie jako automatyczne uzupełnienie danych źródłowych ani jako decyzja bez kontroli użytkownika.
Wyszukiwanie semantyczne | Częściowo | Przydatne do odnajdywania reguł w procedurach i instrukcjach.
Chatbot jako interfejs dostępu | Częściowo | Możliwy interfejs dla pytań kierownika, ale nie powinien zastąpić kontrolowanego procesu akceptacji harmonogramu.
Voicebot jako interfejs dostępu
Identyfikacja złożonych relacji w danych | X | Relacje: zadanie–kompetencje–brygada–dostępność–czas–priorytet–wyłączenie.
Generowanie kodu programistycznego
Inne | X | Silnik reguł i optymalizacji planistycznej wspierany przez LLM do uzasadnień i identyfikacji konfliktów.
Jaki jest format danych, które mają być przetwarzane przez funkcjonalności AI? |  | Odpowiedź pozwala rozpocząć dyskusję o wymaganiach niefunkcjonalnych.
| Wstaw x | Uwagi:
Dane ustrukturyzowane | X | Plan miesięczny, katalog zadań, rejestr brygad i pracowników, dostępność, słowniki, parametry i zgłoszenia RDM.
Dane nieustrukturyzowane | Częściowo | Procedury, instrukcje, opisy zgłoszeń, notatki po interwencji.
Zdjęcia |  | Brak w obecnym zakresie.
Nagrania wideo
Nagrania audio
Jakie są kategorie danych, które mają być przetwarzane przez funkcjonalności AI? |  | Odpowiedź pozwala określić mechanizmy bezpieczeństwa.
| Wstaw x | Uwagi:
Dane osobowe | X | Dane pracowników, brygad, dostępności i absencji.
Dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa | X | Plany prac, harmonogramy, dane o infrastrukturze i organizacji pracy.
Dane wrażliwe / szczególnie chronione | Częściowo | Absencje i część danych HR mogą wymagać szczególnej kontroli dostępu. Klasyfikacja awarii i decyzje planistyczne wymagają audytowalności.
Dane pochodzące z urządzeń IoT |  | Brak w obecnym zakresie.
Dane z rejestrów publicznych
Dane objęte szczegółowymi regulacjami branżowymi | X | Dane dotyczące prac na sieci elektroenergetycznej, wyłączeń i procedur eksploatacyjnych mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy i ciągłość zasilania.
Dane pozyskane z podmiotów trzecich | Częściowo | Dotyczy informacji o brygadach zewnętrznych, jeśli będą przetwarzane w rozwiązaniu; w MVP podstawą są czynności brygad własnych.
Inne
Jaki będzie średni wolumen danych przetwarzanych przez funkcjonalności AI w miesiącu? |  | Wartości robocze na podstawie próbki – do potwierdzenia dla skali docelowej.
| Wpisz wartość | Uwagi:
Liczba planów miesięcznych dla pilotażowego rejonu | 1 | Jeden plan miesięczny na rejon.
Liczba zadań w próbce planu miesięcznego | 12 | Próbka 2026-07 w pliku Planowanie_brygad_input.xlsx.
Liczba brygad w próbce | 5 | 5 brygad po 2 osoby, łącznie 10 pracowników.
Liczba rekordów dostępności w próbce | 230 | Arkusz dostępności zawiera dane dzienne dla pracowników w miesiącu testowym.
Kto będzie użytkownikiem funkcjonalności AI w planowanym rozwiązaniu? |  | Odpowiedź pozwala rozpocząć dyskusję o wymaganiach niefunkcjonalnych.
| Wstaw x | Uwagi:
Pracownicy | X | Kierownik wykonawstwa, dział planowania, HR, ewentualnie dyżurny RDM i administrator danych rozwiązania.
Partnerzy biznesowi |  | Brygady zewnętrzne nie powinny być użytkownikiem rozwiązania w MVP.
Klienci – przedsiębiorstwa i inne organizacje
Klienci – osoby fizyczne
Jaka jest przewidywana liczba użytkowników planowanego rozwiązania? |  | Wartości robocze dla pilotażu.
| Wpisz wartość | Uwagi:
Średnia | 3–5 | Kierownik wykonawstwa + osoby wspierające proces.
Maksymalna | 10 | Robocze założenie dla pilotażu jednego rejonu.
W jakich krajach / językach ma funkcjonować planowane rozwiązanie? |  | Odpowiedź pozwala doprecyzować wymagania regulacyjne.
| Wstaw x | Uwagi:
Polska | X | Język polski.
Unia Europejska |  | Brak potwierdzenia zakresu poza Polską.
Kraje poza Unią Europejską
Jakie mogą być konsekwencje niepoprawnego działania funkcjonalności AI? |  | AI ma wspierać decyzje, a nie wykonywać autonomiczne operacje na sieci.
| Wstaw x | Uwagi:
Ryzyko dla zdrowia / życia ludzi | X | Potencjalnie, jeśli rekomendacja zostałaby bezrefleksyjnie użyta przy pracach na sieci; dlatego rekomendacja musi wymagać walidacji przez kierownika i nie może zastępować procedur BHP.
Ryzyko dla ciągłości działania firmy | X | Błędny harmonogram może pogorszyć realizację prac, obsługę awarii lub wykorzystanie brygad, ale nie powinien samodzielnie inicjować prac terenowych.
Ryzyko prawne / regulacyjne | X | Prace na sieci muszą być zgodne z procedurami, instrukcjami i uprawnieniami.
Ryzyko reputacyjne | Częściowo | Pośrednio, przy pogorszeniu jakości realizacji prac sieciowych.
Ryzyko związane z incydentem bezpieczeństwa | X | Dane HR, harmonogramy i dane o infrastrukturze wymagają kontroli dostępu.
Ryzyko etyczne | Częściowo | Możliwe nierówne obciążanie brygad, jeśli algorytm nie będzie kontrolowany.
Jakie rodzaje procesów biznesowych będą wspierane przez planowane funkcjonalności AI? |  | Odpowiedź pozwala potwierdzić klasę ryzyka zastosowania AI.
| Wstaw x | Uwagi:
Procesy krytyczne dla funkcjonowania firmy | X | Proces wspiera utrzymanie sieci i reagowanie na awarie; zakres krytyczności do potwierdzenia z właścicielem procesu i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
Procesy związane z bezpośrednią obsługą klientów |  | Wpływ pośredni przez ciągłość dostaw i jakość pracy sieci.
Procesy związane z obsługą pracowników | X | Wykorzystanie danych o brygadach, kompetencjach i dostępności.
Procesy związane z obsługą danych finansowych |  | Brak w zakresie MVP.
Procesy związane z obsługą danych produkcyjnych / operacyjnych | X | Dane operacyjne dotyczące prac na sieci, awarii i harmonogramów.
Procesy związane z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością | X | Wymóg zgodności z uprawnieniami, procedurami i ograniczeniami bezpieczeństwa.
Procesy marketingowo-sprzedażowe
Procesy badawczo-rozwojowe
Procesy operacyjne | X | Główna klasyfikacja procesu.

## Sprawdzaj
03 Sprawdzaj | Definiujemy sposób sprawdzenia, czy prototyp AI realnie wspiera harmonogramowanie brygad i nie narusza twardych reguł planistycznych.
Czy zakładane korzyści udaje się osiągać podczas testów z użytkownikami? |  | Odpowiedź pomaga sprawdzić, czy dzięki AI uzyskujemy oczekiwane korzyści.
| Wstaw x | Uwagi:
Obniżenie kosztów realizacji procesów / działań | X | Mierzone jako redukcja czasu ręcznej pracy przy planowaniu i korektach.
Zwiększenie przychodów |  | Nie jest celem use case’u.
Przyspieszenie realizacji procesów / działań | X | Mierzone czasem przygotowania harmonogramu i czasem przeplanowania dnia.
Poprawa jakości dostarczanych produktów / usług | X | Mierzone liczbą konfliktów, błędów przypisania i akceptacją rekomendacji przez kierownika.
Zmniejszenie błędów w realizowanych procesach / działaniach | X | Mierzone brakiem naruszeń reguł kompetencyjnych, obsadowych i terminowych.
Poprawa satysfakcji klientów zewnętrznych |  | Efekt pośredni, nie jako miara dla MVP.
Odciążenie pracowników od powtarzalnych zadań | X | Mierzone liczbą zadań zaproponowanych automatycznie i liczbą ręcznych korekt.
Trafniejsze podejmowanie decyzji biznesowych | X | Mierzone jakością uzasadnień i zgodnością z regułami planistycznymi.
Inne | X | Utrzymanie rezerwy operacyjnej i lepsza reakcja na awarie/absencje.
Weryfikacja jakości rekomendacji generowanej przez AI |  | Kryteria powinny być testowane na danych historycznych lub próbce uzgodnionej z właścicielem procesu.
| Wartość oczekiwana | Uwagi:
Pokrycie kompetencji i minimalnej obsady | 100% | W zatwierdzonym harmonogramie każde zadanie musi mieć przypisaną brygadę spełniającą wymagane kompetencje i minimalną obsadę.
Liczba naruszeń reguł krytycznych | 0 | Reguły: minimalna obsada, wymagane kompetencje, termin sztywny, wyłączenie.
Czas przygotowania harmonogramu miesięcznego | bazowo 3 dni robocze | Pomiar od otrzymania kompletnego planu miesięcznego do przygotowania wersji roboczej. Docelowa liczba godzin wymaga potwierdzenia.
Czas wygenerowania propozycji harmonogramu miesięcznego | ≤ 5 minut | Miara techniczna dla pilotażu jednego rejonu i wolumenu porównywalnego z próbką.
Czas przeplanowania dnia | bazowo do zmierzenia | Mierzyć medianę i P95 od identyfikacji potrzeby zmiany do przygotowania zatwierdzonego planu dnia.
Jakość rekomendacji rozwiązania | trend rosnący | Mierzyć udział rekomendacji zaakceptowanych bez istotnej ręcznej korekty oraz liczbę korekt po zatwierdzeniu.
Weryfikacja wpływu AI na proces na podstawie badań z użytkownikami |  | Należy porównać pracę z prototypem i bez prototypu.
| Wartość / ocena | Uwagi:
Krok: weryfikacja puli zadań i braków danych | Do testu | Sprawdzić kompletność danych wejściowych: typ, ilość, jednostka, czasochłonność, kompetencje, minimalna obsada, termin lub informacja o wyłączeniu.
Krok: ułożenie harmonogramu miesięcznego | Do testu | Porównać propozycję rozwiązania z harmonogramem ułożonym ręcznie przez kierownika, przy wartości bazowej 3 dni roboczych.
Krok: przeplanowanie dnia po awarii lub absencji | Do testu | Sprawdzić, czy rozwiązanie wskazuje konsekwencje przeplanowania i nie ogranicza korekt operacyjnie uzasadnionych.
Krok: raport zadań niezrealizowanych i korekt planu | Do testu | Sprawdzić, czy raport pokazuje korekty planu względem wartości bazowej ok. 15% oraz rozdziela przyczyny korekt.
Potwierdzenie gotowości biznesowej do wdrażania funkcjonalności AI w planowanym rozwiązaniu |  | Przed wdrożeniem wymagane są pozytywne wyniki testów.
Uwaga: w tym wypadku wszystkie odpowiedzi powinny być pozytywne przed wdrożeniem | Status | Uwagi:
Potwierdzono, że są dostępne dane niezbędne do poprawnego funkcjonowania funkcjonalności AI | Częściowo | Dane próbne są dostępne; należy potwierdzić źródła produkcyjne, jakość danych, kompletność i aktualność.
Potwierdzono, że jest dostępna wiedza o procesach, w których będą stosowane funkcjonalności AI | X | Dostępne są materiały procesowe i transkrypcja. Dokumenty wymagają walidacji przez właścicieli procesu i właściwe służby.
Potwierdzono, że decyzja końcowa pozostaje po stronie użytkownika biznesowego | X | Kierownik wykonawstwa powinien zatwierdzać harmonogram i przeplanowania.
Potwierdzono, że rozwiązanie nie zastępuje instrukcji BHP, instrukcji łączeń ani poleceń pracy | X | AI wspiera planowanie; nie instruuje technicznego wykonywania prac na sieci.

## Transformuj
04 Transformuj | Opisujemy kontekst IT, integracje i kluczowe decyzje architektoniczne dla asystenta harmonogramowania brygad w projekcie Nowa Energia.
Jakie są przewidywane integracje planowanego rozwiązania AI z istniejącymi systemami? |  | Odpowiedź pozwala zaprojektować architekturę docelowego rozwiązania.
| Wstaw x | Uwagi:
Rozwiązanie musi integrować się z istniejącymi lub planowanymi systemami w firmie | X | Dane HR, aplikacja/dziennik RDM, pliki lub system działu planowania; nazwy i mechanizmy integracji do potwierdzenia.
Rozwiązanie musi integrować się z istniejącymi bazami danych SQL | Do potwierdzenia | Nie potwierdzono, czy źródła produkcyjne będą udostępniały dane przez bazę danych.
Rozwiązanie musi integrować się z bazami danych NoSQL |  | Brak podstaw w materiałach źródłowych.
Rozwiązanie musi integrować się z bazą wiedzy / bazą dokumentów | X | Procedury wewnętrzne, instrukcje eksploatacyjne, procedura dopuszczania brygad zewnętrznych.
Rozwiązanie musi integrować się z pakietem biurowym | X | Obecne planowanie odbywa się w Excelu; prototyp może wykorzystywać pliki XLSX/CSV.
Rozwiązanie musi integrować się z systemami IoT |  | Brak w zakresie MVP.
Rozwiązanie musi wspierać integrację z systemami zewnętrznymi dostawców | Częściowo | Tylko jeśli w zakresie znajdą się dane brygad zewnętrznych; w MVP planowane są czynności brygady własnej.
Rozwiązanie musi wspierać pojedyncze logowanie SSO | Do potwierdzenia | Rekomendowane dla rozwiązania wewnętrznego, ale nie potwierdzone w źródłach.
Inne | X | Wymagana integracja lub import danych z katalogu zadań, parametrów, słowników i dostępności.
Jakie są przewidywane mechanizmy integracji planowanego rozwiązania AI z istniejącymi systemami? |  | Odpowiedź pozwala zaprojektować architekturę docelowego rozwiązania.
| Wstaw x | Uwagi:
Plik CSV / Excel | X | Najbardziej realistyczny mechanizm dla PoC/MVP na podstawie obecnych materiałów.
Integracja przez bazę danych | Do potwierdzenia | Wymaga potwierdzenia dostępności źródeł produkcyjnych.
Integracja przez system plików | X | Możliwa dla wymiany plików planistycznych i wyników prototypu.
Integracja przez API | Do potwierdzenia | Docelowo preferowane dla HR/RDM, jeśli API będzie dostępne.
Integracja z wykorzystaniem kolejek / komunikatów |  | Brak podstaw w materiałach źródłowych.
Robot RPA |  | Nie rekomendować bez potwierdzenia braku API/plików.
Szyna integracyjna | Do potwierdzenia | Zależne od architektury docelowej organizacji.
Inne
Jakie są wyznaczniki planowanego rozwiązania? |  | Odpowiedź pozwala zaprojektować architekturę docelowego rozwiązania.
| Wstaw x | Uwagi:
Rozwiązanie ma działać w trybie rzeczywistym | Częściowo | Dla przeplanowania dnia oczekiwany jest tryb interaktywny; dla planu miesięcznego wystarczy tryb zadaniowy/wsadowy.
Rozwiązanie ma działać w trybie wsadowym | X | Plan miesięczny może być generowany po imporcie danych.
Rozwiązanie ma działać w trybie interakcji z użytkownikami końcowymi | X | Kierownik wykonawstwa powinien móc zatwierdzić, skorygować lub odrzucić rekomendację; rozwiązanie nie powinno samodzielnie zatwierdzać harmonogramu.
Rozwiązanie ma przechowywać dane historyczne i uzyskiwane wyniki | X | Potrzebne do audytu, porównania z wykonaniem i doskonalenia reguł.
Rozwiązanie ma mieć mechanizmy szyfrowania danych przechowywanych | X | Należy monitorować jakość rekomendacji, naruszenia reguł krytycznych, czas przygotowania harmonogramu, czas przeplanowania dnia oraz strukturę korekt planu miesięcznego.
Rozwiązanie ma mieć monitoring działania funkcjonalności AI | X | Należy monitorować jakość rekomendacji, błędy reguł i czas odpowiedzi.
Rozwiązanie ma mieć możliwość przełączania między modelami AI | Do decyzji | Warto rozważyć na etapie architektury, ale nie jest potwierdzonym wymaganiem biznesowym.
Rozwiązanie wymaga MFA | Do potwierdzenia | Zależne od standardów bezpieczeństwa organizacji.
Rozwiązanie wymaga RBAC | X | Różne role: kierownik wykonawstwa, dział planowania, HR, RDM, administrator.
Wskazane wymagania dotyczące lokalizacji przechowywania danych | Do potwierdzenia | Wymaga decyzji architektury i bezpieczeństwa.
Jaka jest akceptowalna latencja odpowiedzi planowanego rozwiązania? |  | Wartości robocze do potwierdzenia.
| Wpisz wartość | Uwagi:
Propozycja harmonogramu miesięcznego | minuty | Akceptowalne kilka minut dla jednego rejonu.
Propozycja przeplanowania dnia po awarii/absencji | sekundy–1 minuta | Użytkownik potrzebuje szybkiej rekomendacji rano lub w trakcie dnia.
Ilu jednoczesnych użytkowników/zapytań będzie obsługiwać planowane rozwiązanie? |  | Dla pilotażu jednego rejonu.
| Wpisz wartość | Uwagi:
Średnia liczba jednoczesnych użytkowników | 1–3 | Kierownik wykonawstwa i ewentualnie osoba wspierająca.
Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników | do 10 | Robocze założenie dla pilotażu.
Jakie są wymagania dotyczące dostępności planowanego rozwiązania? |  | Brak formalnego SLA w materiałach źródłowych.
| Wpisz wartość | Uwagi:
Oczekiwane SLA | Do ustalenia | Dla MVP można przyjąć dostępność w godzinach pracy działu wykonawstwa; produkcyjne SLA wymaga decyzji.
Okno dostępności | dni robocze / godziny pracy | Kierownik rozpoczyna pracę rano i analizuje zgłoszenia RDM; dokładne godziny do potwierdzenia.
Jakie są wymagania dotyczące obsługi transakcji w jednostce czasu? |  | Wartości robocze na potrzeby PoC.
| Wpisz wartość | Uwagi:
Generowanie harmonogramu miesięcznego | 1/miesiąc/rejon | Plus ponowne generowanie po korektach danych.
Przeplanowania dzienne | 0–5/dzień | W zależności od awarii, absencji i zmian operacyjnych.
Walidacje danych planistycznych | do kilkuset rekordów/miesiąc | Dla pilotażu: plan, katalog, dostępność i słowniki.
Jakie są wymagania dotyczące skalowalności planowanego rozwiązania? |  | Dla pilotażu skala jest ograniczona; docelowa skala wymaga potwierdzenia liczby rejonów.
| Wstaw x | Uwagi:
Wysoka wydajność przy przetwarzaniu danych powyżej 100 GB |  | Brak podstaw dla takiego wymagania w MVP.
Skalowanie horyzontalne | Do decyzji | Może być potrzebne przy wdrożeniu na wiele rejonów.
Skalowanie wertykalne | Do decyzji | Zależne od modelu i wolumenu danych.
Mechanizmy automatycznego skalowania | Do decyzji | Raczej dla rozwiązania chmurowego lub większej skali.
W jaki sposób będą udostępniane funkcjonalności AI w ramach planowanego rozwiązania? |  | Sposób udostępnienia zależy od decyzji architektonicznej.
| Wstaw x | Uwagi:
Przez dedykowany interfejs graficzny użytkownika | X | Najbardziej czytelne dla prototypu: import danych, widok harmonogramu, konflikty, uzasadnienia.
Przez chatbota | Częściowo | Jako pomocniczy interfejs pytań i wyjaśnień, nie jako jedyny interfejs planowania.
Przez voicebota |  | Brak w zakresie.
Przez API | Do decyzji | Rekomendowane docelowo do integracji z HR/RDM i systemami planowania.
Jako część większej aplikacji | Do decyzji | Możliwe docelowo, jeśli organizacja posiada aplikację planistyczną.
Kluczowe decyzje architektoniczne (modele, infrastruktura, dane)
Rodzaj AI | Gen AI / LLM | Predykcyjna / optymalizacyjna AI
| X | X
| LLM do uzasadnień, interakcji, klasyfikacji opisów i pracy z dokumentami. | Algorytmy regułowe/optymalizacyjne do harmonogramowania i walidacji ograniczeń.
Model AI – Gen AI | Open Source | Komercyjny
| Do decyzji | Do decyzji
| Wariant możliwy przy wymaganiach on-premise i kontroli danych. | Wariant możliwy przy spełnieniu wymagań bezpieczeństwa i integracji.
Model AI – predykcyjna / optymalizacyjna AI | Model własny | Model Open Source
| X | Do decyzji
| Reguły planowania i scoring rekomendacji powinny odzwierciedlać proces Nowa Energia. | Możliwe wykorzystanie bibliotek optymalizacyjnych po ocenie zgodności.
Infrastruktura | On Premise | Cloud
| Do decyzji | Do decyzji
| Wariant preferowany, jeśli dane HR/infrastrukturalne mają pozostać w środowisku organizacji. | Możliwy tylko po analizie bezpieczeństwa, prawnej i integracyjnej.
Budowane rozwiązanie | Charakter platformy | Rozwiązanie punktowe
| Do decyzji | X
| Platforma miałaby sens przy wielu use case’ach AI. | Na start: punktowy asystent harmonogramowania dla jednego procesu/rejonu.
Źródło danych | Hurtownia / Data Lake | Rozproszone źródła danych
| Do decyzji | X
| Brak potwierdzenia hurtowni jako źródła dla MVP. | Obecnie: Excel, HR, RDM, katalog zadań, procedury i słowniki.

## Słownik
Pojęcie | Definicja | Źródło / kontekst
Nowa Energia | Organizacja dystrybuująca energię elektryczną i utrzymująca infrastrukturę sieciową; w projekcie analizowany jest obszar operacyjny utrzymania sieci. | Transkrypcja wywiadu
Harmonogramowanie bieżących prac | Proces układania planu pracy brygad na miesiąc oraz jego korekty w związku z awariami, absencjami lub terminami sztywnymi. | Karta procesu
Prace eksploatacyjne | Prace utrzymaniowe na sieci, takie jak oględziny, przeglądy, pomiary, wycinka lub inne zadania wykonywane przez brygady własne. | Procedury / katalog zadań
Prace inwestycyjne | Prace związane z modernizacją lub rozbudową infrastruktury; drobne mogą być wykonywane przez brygady własne, większe przez brygady zewnętrzne. | Transkrypcja wywiadu
Brygada własna | Zespół pracowników Nowa Energia realizujący prace eksploatacyjne, część inwestycyjnych oraz czynności dopuszczeniowe dla brygad zewnętrznych. | Transkrypcja / procedury
Brygada zewnętrzna | Zespół wykonawcy zewnętrznego realizujący większe prace inwestycyjne po dopuszczeniu przez brygadę własną. | Procedura dopuszczania
Kierownik wykonawstwa | Rola odpowiedzialna operacyjnie za ułożenie harmonogramu miesięcznego, reakcję na awarie/absencje i przekazanie informacji o zadaniach niezrealizowanych. | Karta procesu
Dział planowania | Jednostka przygotowująca plan roczny, rozbijająca go na miesiące i przekazująca plan miesięczny do działu wykonawstwa. | Karta procesu / procedury
RDM | Rejonowa Dyspozycja Mocy; w analizowanym procesie dyżurny RDM rejestruje zgłoszenia awaryjne w aplikacji/dzienniku RDM. | Transkrypcja wywiadu
Katalog zadań | Lista typów prac wraz z czasochłonnością, jednostką, wymaganymi kompetencjami, minimalną obsadą oraz informacją o wyłączeniu i przesuwalności. | Plik Planowanie_brygad_input.xlsx
Kompetencje | Uprawnienia i umiejętności wymagane do wykonania zadania, np. SN, NN, prace kablowe, praca na wysokości, pomiary, automatyka, dopuszczenia. | HR / katalog zadań
Termin sztywny | Wymagana data wykonania zadania, zwykle związana z wyłączeniem obiektu lub pracą inwestycyjną. | Karta procesu / procedury
Wyłączenie obiektu | Warunek pracy wymagający zaplanowania czynności związanych z przygotowaniem, wyłączeniem i późniejszym przywróceniem obiektu do pracy. | Procedura dopuszczania
Rezerwa operacyjna | Część dostępnego czasu pozostawiana na awarie i absencje; w materiałach roboczych występuje ok. 10% rezerwy przy planie obciążenia ok. 90%. | Procedury / transkrypcja
Human-in-the-loop | Zasada, zgodnie z którą AI generuje rekomendację, ale decyzję końcową podejmuje użytkownik biznesowy, np. Kierownik wykonawstwa. | Założenie analityczne dla use case’u
RAG | Wzorzec, w którym model językowy korzysta z kontrolowanej bazy wiedzy, np. procedur i instrukcji, zamiast opierać się wyłącznie na wiedzy modelu. | Słownik AI
Halucynacja | Wygenerowanie przez model informacji nieprawdziwej lub nieopartej na danych źródłowych; w projekcie musi być ograniczane przez reguły, walidację i źródła dowodowe. | Słownik AI
Walidacja reguł planistycznych | Sprawdzenie, czy rekomendacja harmonogramu nie narusza twardych reguł: kompetencji, obsady, dostępności, terminu sztywnego i wyłączenia. | Założenie analityczne

## Przykłady zastosowania AI
Use case AI | Przykład dla projektu Nowa Energia
Przetwarzanie tekstu / ekstrakcja danych | Automatyczne wyodrębnianie istotnych danych z opisu zgłoszenia RDM, notatki terenowej lub procedury roboczej, np. obszar infrastruktury, wymagane działanie, priorytet.
Klasyfikacja treści | Klasyfikacja zgłoszenia awaryjnego do kategorii zadania, np. linia SN, linia nn, kabel, stacja, praca wymagająca dopuszczenia.
Korekta tekstu | Weryfikacja spójności opisu zadania lub raportu zadań niezrealizowanych przed przekazaniem do działu planowania.
Tłumaczenie tekstu | Brak zastosowania w MVP, o ile proces pozostaje w języku polskim.
Analiza wydźwięku tekstu | Brak zastosowania w MVP.
Złożona analiza danych nieustrukturyzowanych | Analiza procedur, instrukcji i opisów zgłoszeń w celu wskazania reguł istotnych dla harmonogramowania.
Generowanie opracowań na podstawie danych ustrukturyzowanych | Automatyczne przygotowanie raportu z konfliktów harmonogramu, zadań przesuniętych i zadań niezrealizowanych.
Personalizacja komunikacji | Dostosowanie komunikatu dla Kierownika wykonawstwa, działu planowania lub HR do ich zakresu odpowiedzialności.
OCR | Nie jest elementem MVP, chyba że źródłowe dokumenty będą dostępne tylko jako skany.
Rozpoznawanie obiektów na zdjęciu | Poza zakresem harmonogramowania. Możliwe jedynie w odrębnym use case dotyczącym diagnostyki awarii.
Analiza nagrań wideo | Poza zakresem MVP.
Zamienianie tekstu na mowę | Poza zakresem MVP.
Zamienianie mowy na tekst | Możliwe w przyszłości, jeśli zgłoszenia terenowe lub odprawy brygad będą rejestrowane głosowo.
Generowanie plików graficznych | Poza zakresem MVP.
Generowanie plików wideo | Poza zakresem MVP.
Generowanie rekomendacji decyzji | Rekomendacja przypisania zadań do dni i brygad z uwzględnieniem kompetencji, dostępności, czasu, priorytetów i terminów sztywnych.
Predykcja trendów | W kolejnym etapie: analiza historii awarii, absencji i niewykonanych zadań w celu lepszego planowania rezerwy operacyjnej.
Detekcja anomalii | Wykrywanie nietypowych konfliktów: brak kompetencji, przeciążenie brygady, naruszenie terminu sztywnego, brak rezerwy operacyjnej.
Uzupełnianie brakujących danych | Sugerowanie brakujących atrybutów zadania na podstawie katalogu zadań, ale tylko do zatwierdzenia przez użytkownika.
Wyszukiwanie semantyczne | Odnajdywanie reguł w procedurach i instrukcjach, które mają wpływ na planowanie danego typu pracy.
Chatbot jako interfejs dostępu | Pomocniczy interfejs pytań: „dlaczego zadanie przesunięto?”, „która brygada spełnia wymagania?”, „jakie zadania mają termin sztywny?”.
Identyfikacja złożonych relacji w danych | Powiązanie zadania, kompetencji, brygady, pracownika, dostępności, czasu, priorytetu i wymagania wyłączenia.

## Źródła i założenia
Obszar | Treść | Status / uwaga
Cel arkusza | Kwestionariusz MOST został oczyszczony z przykładowych treści HomeStyle i uzupełniony dla projektu Nowa Energia – harmonogramowanie bieżących prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych. | Wersja robocza do walidacji z właścicielem procesu.
Źródło | Karta_procesu_Nowa_Energia_harmonogramowanie_prac_v3.docx | Użyto do opisu procesu, kroków, wejść/wyjść, ról, reguł i narzędzi.
Źródło | Nowa_Energia_wywiad_transkrypcja_oczyszczona_pelna.docx | Użyto do kontekstu biznesowego, zakresu procesu, problemu, zasobów i ograniczeń.
Źródło | NE_Procedury_wewnetrzne_Praca_na_sieci.docx | Użyto do procedur, ról, danych wejściowych i reguł planistycznych.
Źródło | NE_Instrukcje_eksploatacyjne_Katalog_prac_na_sieci.docx | Użyto do katalogu typów prac i atrybutów wymaganych do harmonogramowania.
Źródło | NE_Procedura_dopuszczania_brygad_zewnetrznych.docx | Użyto do obsługi brygad zewnętrznych, wyłączeń, dopuszczania i zakończenia prac.
Źródło | Planowanie_brygad_input.xlsx oraz pliki dziedzinowe: HR, Stałe, Dział planowania | Użyto do przykładowych danych: plan miesięczny, katalog zadań, 5 brygad, 10 pracowników, dostępność, parametry i słowniki.
Założenie | AI pełni rolę asystenta/rekomendatora, a nie autonomicznego systemu decyzyjnego. | Decyzja końcowa pozostaje po stronie Kierownika wykonawstwa.
Założenie | Zakres MVP koncentruje się na harmonogramowaniu miesięcznym i ewentualnym przeplanowaniu dnia. | Klasyfikacja zgłoszeń awaryjnych może być osobnym etapem lub rozszerzeniem.
Założenie | Twarde reguły planistyczne powinny być walidowane deterministycznie. | LLM może wspierać interpretację, uzasadnienia i pracę z tekstem, ale nie powinien zastępować walidacji reguł.
Ograniczenie | Kwestionariusz nie stanowi instrukcji BHP, instrukcji wykonawczej, instrukcji łączeń ani polecenia pracy. | Materiały proceduralne wymagają walidacji przez właściwe służby.
Żródło | Warsztat uzupełniający dotyczący KPI, ryzyk i zasad kontroli procesu | Materiały warszatowe KPI i ryzyka.