Karta procesu: Harmonogramowanie bieżących prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych

# METADANE PROCESU

### Identyfikacja

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID Procesu | brak danych |
| Nazwa procesu (PL) | Harmonogramowanie bieżących prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych |
| Nazwa procesu (EN) | brak danych |
| Wersja | brak danych |
| Status | brak danych |

### Hierarchia i klasyfikacja procesu

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Poziom w hierarchii | brak danych |
| ID procesu nadrzędnego | brak danych |
| Nazwa procesu nadrzędnego | brak danych |
| Grupa procesów | brak danych |
| Proces krytyczny | brak danych |

### Zarządzanie wersją

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Data utworzenia | brak danych |
| Ostatnia modyfikacja | brak danych |
| Utworzony przez | brak danych |
| Zmodyfikowany przez | brak danych |
| Planowany przegląd | brak danych |
| Status zatwierdzenia | brak danych |
| Zatwierdzony przez | brak danych |
| Data zatwierdzenia | brak danych |

### Właścicielstwo i odpowiedzialność

| Rola | Osoba | Stanowisko | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Process Owner | brak danych | brak danych | brak danych |
| Process Expert | brak danych | brak danych | brak danych |
| Process Manager | brak danych | brak danych | brak danych |

### Tagi

brak danych

# 1. CEL I ZAKRES PROCESU

### 1.1 Cel procesu

Główny cel:

Usprawnić pracę działu wykonawstwa przy harmonogramowaniu prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych na bieżący dzień, tydzień i miesiąc.

Dodatkowe cele:

- brak danych

- brak danych

- brak danych

### 1.2 Zakres procesu

Punkty graniczne:

- Rozpoczęcie: Dział planowania przygotowuje plan roczny, rozbija go na 12 miesięcy i przekazuje działowi wykonawstwa plan zadań na kolejny miesiąc z wyprzedzeniem 5–10 dni.

- Zakończenie: Po zakończeniu miesiąca kierownik wykonawstwa przekazuje do działu planowania informację o zadaniach niezrealizowanych.

# 2. ANALIZA SIPOC

### 2.1 Suppliers (Dostawcy)

| Dostawca | Typ | Co dostarcza | Wymagania | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział planowania | Wewnętrzny | Plan roczny rozbity na 12 miesięcy oraz plan miesięczny prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych | Plan zawiera typ zadania, ilość, czasochłonność i wymagane kompetencje | brak danych |
| Systemy HR | Wewnętrzny | Informacje o kompetencjach pracowników | Kompetencje pracowników są określone w danych HR | brak danych |
| Dyżurny RDM | Wewnętrzny | Zgłoszenia awaryjne wpisywane do aplikacji/dziennika RDM | Zgłoszenie wskazuje, które zadania zostały usunięte, a które są do naprawy | brak danych |
| Dane stałe / parametry / słowniki | Wewnętrzny | Parametry planowania oraz słowniki pomocnicze | Zawierają wartości używane przy planowaniu oraz porządkowaniu danych wejściowych | brak danych |

### 2.2 Inputs (Wejścia)

| Wejście | Typ | Format | Źródło | Kryteria jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesięczny plan zadań eksploatacyjnych i inwestycyjnych | Plan | Excel / tabela | Dział planowania | Zawiera typ zadania, ilość, czasochłonność i wymagane kompetencje |
| Katalog zadań eksploatacyjnych i inwestycyjnych | Katalog | Excel / tabela | Dział planowania | Zawiera typ zadania, nazwę zadania, czas realizacji i wymagane kompetencje |
| Dane o kompetencjach pracowników | Dane | brak danych | Systemy HR | Kompetencje pracowników są określone w danych HR |
| Rejestr brygad i pracowników | Dane HR | Excel / tabela | HR | Zawiera pracowników, przypisanie do brygad, kompetencje oraz status pracownika |
| Kalendarz dostępności pracowników i brygad | Dane HR | Excel / tabela | HR | Określa dostępność pracownika w danym dniu oraz liczbę dostępnych godzin |
| Parametry planowania | Parametry | Excel / tabela | Stałe / parametry | Określają wartości wykorzystywane przy układaniu harmonogramu |
| Słowniki pomocnicze | Słownik | Excel / tabela | Stałe / słowniki | Porządkują typy pracy, priorytety, jednostki, obszary infrastruktury, brygady i kompetencje |

### 2.3 Process (Proces)

Kluczowe aktywności:

- Przygotowuje plan roczny i rozbija go na 12 miesięcy

- Przekazuje plan miesięczny prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych

- Układa harmonogram miesięczny w Excelu z uwzględnieniem kompetencji brygad

- Przeplanowuje dzień w przypadku awarii lub absencji

- Przekazuje informację o zadaniach niezrealizowanych do działu planowania

### 2.4 Outputs (Wyjścia)

| Wyjście | Typ | Format | Odbiorca | Kryteria sukcesu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram miesięczny prac brygad | Harmonogram | Excel | Dział wykonawstwa | Zadania przypisane do dni i brygad z uwzględnieniem kompetencji oraz czasochłonności |
| Informacja o zadaniach niezrealizowanych | Informacja | brak danych | Dział planowania | Informacja przekazana po zakończeniu miesiąca |
| Zaktualizowany harmonogram dnia | Harmonogram | Excel | Brygady własne | Uwzględnia awarie albo absencje pracowników |

### 2.5 Customers (Odbiorcy)

| Odbiorca | Typ | Oczekiwania | Sposób dostawy | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział wykonawstwa | Wewnętrzny | Rozplanowanie prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych na miesiąc | Excel | Co miesiąc |
| Brygady własne | Wewnętrzny | Przypisanie prac do realizacji oraz ewentualne przeplanowanie dnia | brak danych | brak danych |
| Dział planowania | Wewnętrzny | Informacja o zadaniach niezrealizowanych po zakończeniu miesiąca | brak danych | Po zakończeniu miesiąca |

# 3. ODPOWIEDZIALNOŚCI (RACI)

| Aktywność/Decyzja | R - Odpowiedzialny | A - Rozliczany | C - Konsultowany | I - Informowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowuje i przekazuje plan miesięczny | Dział planowania | brak danych | brak danych | Dział wykonawstwa |
| Układa harmonogram miesięczny w Excelu | Kierownik wykonawstwa | brak danych | brak danych | brak danych |
| Realizuje prace na sieci oraz czynności dopuszczeniowe dla brygad zewnętrznych | Brygady własne | brak danych | brak danych | brak danych |
| Przekazuje informację o zadaniach niezrealizowanych | Kierownik wykonawstwa | brak danych | brak danych | Dział planowania |
| Utrzymuje dane o brygadach, pracownikach, kompetencjach i dostępności | HR | brak danych | brak danych | Kierownik wykonawstwa |

Uwagi dotyczące ról:

- R (Responsible): Osoba wykonująca pracę

- A (Accountable): Osoba rozliczana z wyniku (tylko jedna!)

- C (Consulted): Osoby konsultowane (komunikacja dwukierunkowa)

- I (Informed): Osoby informowane (komunikacja jednokierunkowa)

# 4. PRZEBIEG PROCESU

### 4.1 Diagram procesu

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Link do diagramu | brak danych |
| Typ | brak danych |
| Narzędzie | brak danych |

### 4.2 Szczegółowy opis kroków

Krok 1: Przygotowanie i przekazanie planu miesięcznego

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID Kroku | STEP-001 |
| Typ | brak danych |
| Wykonawca | Dział planowania |
| Czas trwania | 5–10 dni przed kolejnym miesiącem |

Opis:

Dział planowania przygotowuje plan roczny, rozbija go na 12 miesięcy i przekazuje do działu wykonawstwa plan zadań na kolejny miesiąc. Plan obejmuje prace eksploatacyjne i inwestycyjne oraz jest przekazywany z wyprzedzeniem 5–10 dni.

Wejścia:

- Plan roczny rozbity na 12 miesięcy

- Plan eksploatacyjny i plan inwestycyjny

Wyjścia:

- Miesięczny plan zadań dla działu wykonawstwa, obejmujący typ zadania, ilość, czasochłonność i wymagane kompetencje

- brak danych

Systemy IT:

- brak danych

- brak danych

Zasady biznesowe:

- BR-001: Planowanie obejmuje prace eksploatacyjne i inwestycyjne.

- BR-002: Prace inwestycyjne mogą mieć inny priorytet niż prace eksploatacyjne, zwłaszcza gdy są powiązane z wyłączeniem w konkretnym dniu.

Wyjątki i eskalacje:

- brak danych

Krok 2: Ułożenie harmonogramu miesięcznego

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID Kroku | STEP-002 |
| Typ | brak danych |
| Wykonawca | Kierownik wykonawstwa |
| Czas trwania | 5 dni |

Opis:

Kierownik wykonawstwa układa harmonogram miesięczny w Excelu, przypisując zadania do dni i brygad z uwzględnieniem czasochłonności, kompetencji oraz dostępnych zasobów. Dane wykorzystywane do planowania obejmują plan miesięczny i katalog zadań, dane HR dotyczące brygad, pracowników, kompetencji i dostępności oraz dane stałe obejmujące parametry planowania i słowniki pomocnicze. Atrybuty zadania istotne dla planowania obejmują typ pracy, obszar infrastruktury, jednostkę, ilość, czasochłonność, wymagane kompetencje, minimalną liczbę osób i brygad, termin sztywny albo datę wymaganą, priorytet, informację o wymaganym wyłączeniu oraz możliwość przesunięcia albo podziału zadania. Dział wykonawstwa dysponuje 5 brygadami, każda brygada jest dwuosobowa, łącznie 10 osób. Kompetencje pracowników są określone w danych HR. Plan jest przygotowywany z obłożeniem około 90%, z rezerwą około 10% na awarie i absencje.

Wejścia:

- Miesięczny plan zadań, katalog zadań, rejestr brygad i pracowników, dane o kompetencjach, kalendarz dostępności pracowników i brygad, parametry planowania oraz słowniki pomocnicze

Wyjścia:

- Harmonogram miesięczny prac brygad w Excelu oraz lista zadań wymagających decyzji, jeżeli nie mogą zostać przypisane z powodu braku dostępności, kompetencji albo terminu

Systemy IT:

- Excel

Zasady biznesowe:

- BR-003: Zadanie powinno być przypisane do brygady posiadającej wymagane kompetencje; kompetencje są analizowane na poziomie dostępnych pracowników przypisanych do brygady.

- BR-004: Przydzielenie zadania do brygady wymaga pokrycia wymaganych kompetencji przez dostępnych członków brygady.

- BR-005: Zadanie wymagające minimalnej liczby osób nie powinno być przypisane do brygady, jeżeli liczba dostępnych pracowników jest niższa niż wymagana.

- BR-006: Zadanie z terminem sztywnym albo datą wymaganą powinno być planowane z uwzględnieniem tej daty.

- BR-007: Zadania inwestycyjne i dopuszczenia brygad zewnętrznych mogą wymagać uwzględnienia wyłączenia obiektu.

Wyjątki i eskalacje:

- brak danych

Krok 3: Przeplanowanie prac w przypadku awarii lub absencji

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID Kroku | STEP-003 |
| Typ | brak danych |
| Wykonawca | Kierownik wykonawstwa |
| Czas trwania | brak danych |

Opis:

Dyżurny RDM wpisuje awarie do aplikacji/dziennika RDM. Kierownik wykonawstwa po przyjściu rano do pracy widzi dodatkowe zadania i decyduje, które wymagają realizacji. W przypadku awarii lub absencji kierownik przeplanowuje dzień, przesuwa prace planowe i kieruje brygady do zadań awaryjnych.

Wejścia:

- Harmonogram miesięczny, zgłoszenia awaryjne z aplikacji/dziennika RDM oraz informacje o absencjach

Wyjścia:

- Zaktualizowany harmonogram dnia albo informacja o zadaniach przesuniętych

Systemy IT:

- Excel; aplikacja/dziennik RDM; dane HR

Zasady biznesowe:

- BR-008: Awaria ma wyższy priorytet niż praca eksploatacyjna; w przypadku awarii lub absencji kierownik wykonawstwa przeplanowuje dzień.

Wyjątki i eskalacje:

- brak danych

Punkt decyzyjny: Ocena konieczności realizacji zadania awaryjnego

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID | DECISION-001 |
| Osoba decyzyjna | Kierownik wykonawstwa |
| Czas na decyzję | brak danych |
| Dokumentacja decyzji | brak danych |

Kryteria decyzji:

- JEŚLI zadanie awaryjne jest konieczne do wykonania → kierownik wykonawstwa zmienia harmonogram dnia.

- JEŚLI nie ma potrzeby realizowania zadania awaryjnego → zadanie nie jest kierowane do realizacji w danym dniu.

- JEŚLI występuje zagrożenie życia albo konieczność pilnej naprawy → zadanie otrzymuje priorytet.

### 4.3 Ścieżki alternatywne

Ścieżka A: Przeplanowanie dnia po awarii lub absencji

Warunek wejścia: Występuje awaria na sieci albo absencja pracownika.

- Odczytuje zgłoszenia z aplikacji/dziennika RDM

- Podejmuje decyzję o konieczności realizacji zadania awaryjnego

- Przeplanowuje dzień pracy brygad i przesuwa prace planowe

Ścieżka B: Zadanie z terminem sztywnym albo wymaganym wyłączeniem

Warunek wejścia: Zadanie ma wskazany termin realizacji albo wymaga wyłączenia w konkretnym dniu.

- Uwzględnia termin wymagany w harmonogramie

- Przypisuje zadanie do brygady z wymaganymi kompetencjami

- Przesuwa prace planowe, jeżeli kolidują z zadaniem o terminie sztywnym

Ścieżka C: Brak wymaganej dostępności albo kompetencji

Warunek wejścia: Dostępni członkowie brygady nie spełniają wymagań zadania albo liczba dostępnych osób jest niższa niż wymagana.

- Weryfikuje dostępność pracowników w danym dniu

- Weryfikuje pokrycie wymaganych kompetencji przez dostępnych pracowników

- Wskazuje zadanie jako wymagające decyzji albo przesunięcia

Ścieżka D: Czynności własnej brygady przy pracy brygady zewnętrznej

Warunek wejścia: Praca inwestycyjna jest wykonywana przez brygadę zewnętrzną i wymaga udziału brygady własnej.

- Przygotowuje sieć do pracy brygady zewnętrznej

- Sprawdza uprawnienia brygady zewnętrznej

- Wyłącza obiekt i dopuszcza brygadę zewnętrzną do pracy

- Weryfikuje technicznie zakończenie prac, załącza napięcie i kończy dopuszczenie

### 4.4 Obsługa wyjątków

| Wyjątek | Prawdopodobieństwo | Procedura obsługi | Odpowiedzialny | Eskalacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awaria na sieci | brak danych | Dyżurny RDM wpisuje awarię do aplikacji/dziennika RDM. Kierownik wykonawstwa rano widzi dodatkowe zadanie, decyduje o konieczności realizacji i w razie potrzeby przesuwa pracę planową. | Kierownik wykonawstwa | brak danych |
| Absencja pracownika | brak danych | Kierownik wykonawstwa przeplanowuje dzień, ponieważ absencja może uniemożliwić utworzenie pełnej brygady albo wykonanie zadania wymagającego określonych kompetencji. | Kierownik wykonawstwa | brak danych |
| Częściowa dostępność pracownika | brak danych | Kierownik wykonawstwa uwzględnia ograniczoną liczbę dostępnych godzin pracownika przy planowaniu brygady. | Kierownik wykonawstwa | brak danych |
| Niedostępność całej brygady | brak danych | Zadania przypisane do brygady wymagają przesunięcia albo przypisania do innej brygady z wymaganymi kompetencjami. | Kierownik wykonawstwa | brak danych |
| Brak wymaganych kompetencji w danym dniu | brak danych | Zadanie wymaga decyzji o przesunięciu albo przypisaniu do innej brygady, której dostępni pracownicy pokrywają wymagane kompetencje. | Kierownik wykonawstwa | brak danych |
| Zadanie z terminem sztywnym albo wymaganym wyłączeniem | brak danych | Zadanie powinno zostać uwzględnione w harmonogramie w wymaganym terminie; prace planowe mogą zostać przesunięte. | Kierownik wykonawstwa | brak danych |

# 5. ZASOBY I NARZĘDZIA

### 5.1 Systemy IT

| System | Funkcja | Użytkownicy | Krytyczność | Dostępność wymagana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excel / pliki planistyczne | Układanie harmonogramu miesięcznego, aktualizacja harmonogramu dnia oraz obsługa logicznie rozdzielonych danych wejściowych | Kierownik wykonawstwa; dział planowania; HR | brak danych | brak danych |
| Systemy HR | Przechowywanie informacji o kompetencjach pracowników | brak danych | brak danych | brak danych |
| Aplikacja/dziennik RDM | Rejestrowanie awarii przez dyżurnego RDM oraz oznaczanie zadań usuniętych albo do naprawy | Dyżurny RDM; Kierownik wykonawstwa | brak danych | brak danych |
| Dane HR | Brygady, pracownicy, kompetencje, status pracownika i dostępność | HR; kierownik wykonawstwa | brak danych | brak danych |
| Dane działu planowania | Plan miesięczny zadań oraz katalog zadań | Dział planowania; kierownik wykonawstwa | brak danych | brak danych |
| Dane stałe / słowniki / parametry | Parametry planowania i słowniki pomocnicze | Kierownik wykonawstwa | brak danych | brak danych |

### 5.2 Zasoby ludzkie

| Rola | FTE | Kompetencje wymagane | Szkolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik wykonawstwa | brak danych | Układanie harmonogramu miesięcznego, ocena konieczności realizacji zadań awaryjnych i przeplanowanie dnia | brak danych |
| Brygady własne | 5 brygad po 2 osoby; łącznie 10 osób | Uprawnienia do pracy na sieci niskiego napięcia, sieci średniego napięcia, powyżej 1 kV, praca pod napięciem, prace kablowe, praca na wysokości. Możliwość realizacji zadania zależy od kompetencji dostępnych członków brygady oraz minimalnej liczby osób wymaganych dla zadania. | brak danych |
| Dyżurny RDM | brak danych | Wpisywanie zgłoszeń awaryjnych do aplikacji/dziennika RDM | brak danych |
| Pracownik brygady | brak danych | Kompetencje przypisane na poziomie pracownika; dostępność analizowana na poziomie dnia i liczby dostępnych godzin | brak danych |

# 6. WSKAŹNIKI I POMIAR WYDAJNOŚCI (KPI)

### 6.1 Kluczowe wskaźniki

Poniższe KPI stanowią propozycję roboczą dla procesu harmonogramowania. Wartości progowe powinny zostać potwierdzone po analizie danych historycznych i pilotażu rozwiązania.

| KPI | Cel | Metoda pomiaru | Częstotliwość | Właściciel | Poziom akceptowalny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 Czas przygotowania harmonogramu miesięcznego | Ograniczyć czas przygotowania pierwszej wersji harmonogramu miesięcznego z 3 dni roboczych do maksymalnie 0,5 dnia roboczego. | Czas liczony od otrzymania kompletnego planu miesięcznego przez dział wykonawstwa do przygotowania roboczej wersji harmonogramu miesięcznego gotowej do weryfikacji przez kierownika wykonawstwa. | Miesięcznie | Kierownik wykonawstwa | Wartość bazowa: 3 dni robocze. Poziom docelowy: maksymalnie 0,5 dzień roboczy. |
| KPI-02 Kompletność danych wejściowych | Zapewnić możliwość automatycznej walidacji i planowania. | Odsetek zadań z kompletem danych: typ, ilość, czasochłonność, kompetencje, minimalna obsada, termin albo informacja o wyłączeniu. | Miesięcznie | Dział planowania / HR | Minimum 95% dla planu kierowanego do harmonogramowania. |
| KPI-03 Pokrycie kompetencji i obsady | Nie dopuścić do zatwierdzenia zadania przypisanego do niewłaściwej brygady. | Odsetek zadań, w których dostępni członkowie brygady spełniają wymagane kompetencje i minimalną obsadę. | Miesięcznie / przy zatwierdzeniu | Kierownik wykonawstwa / HR | 100% w zatwierdzonym harmonogramie. |
| KPI-04 Konflikty w harmonogramie | Zmniejszyć liczbę kolizji przed zatwierdzeniem harmonogramu. | Liczba konfliktów: brak kompetencji, brak obsady, kolizja terminu, przekroczenie dostępności, kolizja wyłączenia. | Miesięcznie | Kierownik wykonawstwa | Brak konfliktów krytycznych w zatwierdzonym harmonogramie. |
| KPI-05 Realizacja planu miesięcznego | Monitorować wykonanie planu miesięcznego oraz strukturę korekt względem pierwotnego harmonogramu. | Odsetek zadań wykonanych zgodnie z planem oraz odsetek zadań skorygowanych względem pierwotnego harmonogramu, z podziałem na przyczyny korekt. | Miesięcznie | Kierownik wykonawstwa / Dział planowania | Wartość bazowa: ok. 15% korekt planu miesięcznego. Wskaźnik należy monitorować z podziałem na korekty operacyjnie uzasadnione oraz korekty możliwe do ograniczenia. Celem nie jest eliminacja korekt wynikających z awarii, absencji lub prac krytycznych, lecz ograniczenie korekt wynikających z błędów danych, konfliktów planistycznych i niewłaściwego doboru zasobów. |
| KPI-06 Skala przeplanowania ad hoc | Pokazać wpływ awarii, absencji i pilnych prac na plan miesięczny. | Liczba i udział zadań przesuniętych z powodu awarii, absencji albo zadania o wyższym priorytecie. | Dziennie / miesięcznie | Kierownik wykonawstwa | Wskaźnik monitorowany; bez progu akceptacji w pilotażu. |
| KPI-07 Czas przeplanowania dnia | Skrócić czas reakcji na awarię, absencję lub zmianę priorytetu. | Czas od identyfikacji potrzeby zmiany do przygotowania zatwierdzonego planu dnia. | Dziennie / miesięcznie | Kierownik wykonawstwa | Mediana i P95 do wyznaczenia po pilotażu. |
| KPI-08 Jakość rekomendacji rozwiązania | Ocenić praktyczną przydatność rekomendacji AI/systemu planistycznego. | Odsetek rekomendacji harmonogramu zaakceptowanych bez istotnej ręcznej korekty oraz liczba korekt po zatwierdzeniu. | Miesięcznie | Właściciel procesu / Kierownik wykonawstwa | Trend rosnący; próg docelowy po testach na danych historycznych. |

### 6.2 Miary operacyjne

- Throughput: liczba zadań, jednostek pracy albo roboczogodzin zaplanowanych i wykonanych w miesiącu.

- Cycle Time: czas od otrzymania planu miesięcznego do przygotowania i zatwierdzenia harmonogramu.

- Wait Time: czas oczekiwania zadania na przypisanie do brygady albo decyzję kierownika.

- Error Rate: udział zadań z konfliktem walidacyjnym, np. brak kompetencji, brak obsady, kolizja terminu lub przekroczenie dostępności.

- Rework Rate: udział zadań wymagających ręcznej korekty albo przeplanowania po zatwierdzeniu harmonogramu.

Uwaga: KPI powinny być interpretowane łącznie. Wysoki poziom wykonania planu nie powinien być osiągany kosztem pomijania kompetencji, terminów sztywnych, zadań z wyłączeniem lub bezpieczeństwa pracy.

### 6.3 Miary operacyjne

- Throughput: brak danych

- Cycle Time: brak danych

- Wait Time: brak danych

- Error Rate: brak danych

- Rework Rate: brak danych

# 7. ZGODNOŚĆ I REGULACJE

### 7.1 Wymagania prawne i regulacyjne

| Regulacja | Zakres | Wymagania | Kontrole | Częstotliwość audytu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedury wewnętrzne | Praca na sieci | brak danych | brak danych | brak danych |
| Instrukcje eksploatacyjne | Wykonywanie poszczególnych prac na sieci | brak danych | brak danych | brak danych |
| Procedura dopuszczania brygad zewnętrznych | Dopuszczanie brygad zewnętrznych, wyłączenie obiektu, sprawdzenie uprawnień, załączenie obiektu | brak danych | brak danych | brak danych |

# 8. RYZYKA

### 8.1 Analiza ryzyk

Poniższy rejestr obejmuje najważniejsze ryzyka dla procesu harmonogramowania bieżących prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych oraz dla potencjalnego wykorzystania AI jako narzędzia wspierającego kierownika wykonawstwa. Rejestr zakłada model rekomendacyjny: rozwiązanie może wskazywać konflikty, braki i warianty planu, natomiast nie zastępuje decyzji kierownika wykonawstwa.

| ID | Ryzyko | Skutek dla procesu / projektu | Ocena | Mitygacja i kontrola | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Nadmierna autonomia AI | Ryzyko oczekiwania, że AI samodzielnie ułoży i zatwierdzi harmonogram, także dla awarii, wyłączeń i decyzji operacyjnych. | P: średnie W: wysoki Priorytet: wysoki | Przyjąć model asystenta planowania. AI rekomenduje, a kierownik zatwierdza harmonogram i każdą zmianę operacyjną. | Właściciel procesu / kierownik wykonawstwa |
| R-02 | Niepełne lub niespójne dane wejściowe | Braki w planie miesięcznym, katalogu zadań, danych HR, dostępności lub RDM mogą powodować nierealny harmonogram. | P: wysokie W: wysoki Priorytet: wysoki | Wprowadzić walidację danych przed planowaniem oraz raport braków: kompetencje, czasochłonność, jednostka, dostępność, termin, priorytet. | Dział planowania / HR / właściciel danych |
| R-03 | Brak jednolitego słownika zadań i kompetencji | Różne nazwy typów prac, kompetencji i priorytetów mogą prowadzić do błędnego doboru brygady mimo formalnie poprawnych danych. | P: wysokie W: wysoki Priorytet: wysoki | Uzgodnić słowniki referencyjne: typ zadania, obszar infrastruktury, jednostka, kompetencja, uprawnienie, priorytet, wyłączenie, przesuwalność. | Właściciel procesu / dział planowania / HR |
| R-04 | Błędny dobór brygady do zadania | Zadanie może zostać przypisane do brygady bez wymaganych kompetencji, uprawnień albo minimalnej obsady. | P: średnie W: krytyczny Priorytet: krytyczny | Zastosować twarde reguły: pokrycie kompetencji, minimalna liczba osób, dostępność w danym dniu. Odstępstwo tylko ręcznie i z uzasadnieniem. | Kierownik wykonawstwa / HR |
| R-05 | Błędne potraktowanie terminu sztywnego lub wyłączenia | Prace inwestycyjne, wyłączenia i dopuszczenia brygad zewnętrznych mogą zostać przesunięte jak zwykłe prace eksploatacyjne. | P: średnie W: krytyczny Priorytet: krytyczny | Oznaczać zadania z terminem sztywnym, wyłączeniem lub udziałem brygady zewnętrznej jako wymagające szczególnej kontroli i akceptacji zmiany. | Kierownik wykonawstwa / dział planowania |
| R-06 | Nieprawidłowe przeplanowanie dnia po awarii lub absencji | Rekomendacja może pomijać pilność awarii, ograniczenia dostępności, rezerwę operacyjną lub wpływ na zadania miesięczne. | P: wysokie W: wysoki Priorytet: wysoki | Przeplanowanie ad hoc traktować jako wariant rekomendowany. Pokazywać, co zdjęto z planu, co przesunięto i jakie powstały zaległości. | Kierownik wykonawstwa |
| R-07 | Niejasna odpowiedzialność za harmonogram | Po wprowadzeniu AI może być niejasne, kto odpowiada za rekomendację, ręczną korektę i ostateczny harmonogram. | P: średnie W: wysoki Priorytet: wysoki | Uzupełnić RACI dla procesu z AI. Rejestrować autora rekomendacji, osobę zatwierdzającą, osobę modyfikującą i przyczynę zmian. | Właściciel procesu |
| R-08 | Brak trybu awaryjnego i śladu decyzyjnego | Niedostępność rozwiązania lub brak zapisu uzasadnienia utrudni planowanie, odtworzenie decyzji i analizę błędów. | P: średnie W: wysoki Priorytet: wysoki | Utrzymać fallback do uzgodnionego szablonu Excel. Zapisywać uzasadnienie rekomendacji: kompetencje, dostępność, priorytet, kolizje i decyzję kierownika. | Kierownik wykonawstwa / IT |

### 8.2 Zasady kontroli ryzyk dla rozwiązania AI

• Rozwiązanie wspiera harmonogramowanie, wskazuje konflikty i rekomenduje warianty, ale nie zatwierdza harmonogramu samodzielnie.

• Ostateczna decyzja o przydziale zadań, przesunięciu prac planowych, obsłudze awarii i zmianie zadań z terminem sztywnym pozostaje po stronie kierownika wykonawstwa.

• Przed planowaniem wykonywana jest kontrola kompletności i spójności danych wejściowych.

• Zadania z wyłączeniem, dopuszczeniem brygady zewnętrznej albo pilną naprawą wymagają szczególnego oznaczenia i zatwierdzenia.

• Proces musi mieć możliwość ręcznej korekty harmonogramu oraz tryb awaryjny oparty na uzgodnionym szablonie manualnym.

Legenda priorytetów:

- KRYTYCZNY: Natychmiastowa akcja

- WYSOKI: Akcja w ciągu tygodnia

- ŚREDNI: Monitorowanie, akcja w razie potrzeby

- NISKI: Akceptowalne