Nowa Energia

KPI i ryzyka procesu harmonogramowania prac

Dokument dodatkowy opracowany na warsztacie uzupełniającym

| Proces | Harmonogramowanie bieżących prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych |
| --- | --- |
| Charakter dokumentu | Materiał dodatkowy do pakietu dokumentów przekazanych przez właściciela procesu |
| Źródło opracowania | Warsztat uzupełniający dotyczący KPI, ryzyk i zasad kontroli procesu |
| Zakres | KPI procesu, interpretacja korekt planu miesięcznego, praktyczny rejestr ryzyk oraz elementy do potwierdzenia |
| Status | Wersja robocza do walidacji z właścicielem procesu |
| Data opracowania | 2026-05-09 |

# 1. Cel dokumentu

Dokument porządkuje ustalenia z warsztatu uzupełniającego dotyczącego KPI i ryzyk dla procesu harmonogramowania prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych w projekcie Nowa Energia.

Materiał stanowi dodatkowy załącznik do dokumentów przekazanych przez właściciela procesu. Nie zastępuje karty procesu, transkrypcji ani dokumentów proceduralnych, lecz uzupełnia je o mierniki, ryzyka i kwestie wymagające dalszego potwierdzenia.

Założenie projektowe:

Rozwiązanie wspierające harmonogramowanie powinno działać jako asystent planowania lub system rekomendacyjny.

System nie powinien samodzielnie zatwierdzać harmonogramu ani podejmować decyzji operacyjnych w miejsce kierownika wykonawstwa.

Korekty planu miesięcznego należy interpretować z podziałem na korekty uzasadnione operacyjnie oraz korekty możliwe do ograniczenia przez poprawę danych, walidacji i reguł planistycznych.

# 2. Ustalenia bazowe z warsztatu

| Obszar | Ustalenie bazowe | Znaczenie dla KPI i ryzyk |
| --- | --- | --- |
| Czas przygotowania harmonogramu | Obecnie przygotowanie harmonogramu miesięcznego zajmuje ok. 3 dni robocze. | Stanowi wartość bazową dla KPI-01. |
| Korekty planu miesięcznego | Z danych historycznych wynika, że korekty obejmują ok. 15% planu miesięcznego. | Stanowi wartość bazową dla KPI-05 i KPI-06; wskaźnik wymaga podziału według przyczyn korekt. |
| Zakres decyzji człowieka | Kierownik wykonawstwa pozostaje osobą zatwierdzającą harmonogram i przeplanowania. | Ogranicza ryzyko nadmiernej autonomii rozwiązania. |

# 3. Rejestr KPI procesu

KPI mają mierzyć jakość, wykonalność i stabilność procesu. Nie powinny wymuszać ograniczania korekt, które są uzasadnione awariami, absencjami, pracami krytycznymi albo zmianami w wyłączeniach.

| ID / nazwa KPI | Cel | Metoda pomiaru | Częstotliwość | Właściciel | Poziom bazowy / akceptowalny / docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 Czas przygotowania harmonogramu miesięcznego | Ograniczyć czas przygotowania pierwszej wersji harmonogramu miesięcznego. | Czas od otrzymania kompletnego planu miesięcznego przez dział wykonawstwa do przygotowania roboczej wersji harmonogramu gotowej do weryfikacji. | Miesięcznie | Kierownik wykonawstwa | Wartość bazowa: 3 dni robocze. Poziom docelowy: do [X] godzin roboczych - do uzupełnienia po potwierdzeniu oczekiwania biznesowego. |
| KPI-02 Kompletność danych wejściowych | Zapewnić możliwość walidacji i planowania na podstawie kompletnych danych wejściowych. | Odsetek zadań z kompletem danych: typ, ilość, jednostka, czasochłonność, kompetencje, minimalna obsada, termin wymagany oraz informacja o wyłączeniu. | Miesięcznie, przed harmonogramowaniem | Dział planowania / HR | Minimum 95% zadań z kompletem danych. Dla zadań z terminem sztywnym lub wyłączeniem: 100% danych krytycznych. |
| KPI-03 Pokrycie kompetencji i obsady | Nie dopuścić do zatwierdzenia zadania przypisanego do niewłaściwej brygady. | Odsetek zadań, w których dostępni członkowie brygady spełniają wymagane kompetencje i minimalną obsadę. | Przy zatwierdzeniu i miesięcznie | Kierownik wykonawstwa / HR | 100% w zatwierdzonym harmonogramie. Zadania bez pokrycia mogą występować wyłącznie jako wymagające decyzji. |
| KPI-04 Konflikty w harmonogramie | Ograniczyć liczbę kolizji przed zatwierdzeniem harmonogramu. | Liczba konfliktów: brak kompetencji, brak obsady, przekroczenie dostępności, kolizja terminu, kolizja wyłączenia, przekroczenie czasu pracy. | Miesięcznie i przed zatwierdzeniem | Kierownik wykonawstwa | 0 konfliktów krytycznych w zatwierdzonym harmonogramie. Konflikty niekrytyczne tylko jako jawnie oznaczone pozycje do decyzji. |
| KPI-05 Realizacja i stabilność planu miesięcznego | Monitorować wykonanie planu miesięcznego oraz strukturę korekt względem pierwotnego harmonogramu. | Odsetek zadań wykonanych zgodnie z planem oraz odsetek zadań skorygowanych, z podziałem na przyczyny korekt. | Miesięcznie | Kierownik wykonawstwa / Dział planowania | Wartość bazowa: ok. 15% korekt planu miesięcznego. Celem nie jest eliminacja korekt uzasadnionych operacyjnie, lecz identyfikacja i ograniczanie korekt wynikających z błędów danych, konfliktów planistycznych i niewłaściwego doboru zasobów. |
| KPI-06 Skala przeplanowania ad hoc | Pokazać wpływ awarii, absencji i pilnych prac na zatwierdzony plan miesięczny. | Liczba i udział zadań przesuniętych z powodu awarii, absencji, zadania z terminem sztywnym, wyłączenia, pilnej naprawy albo innej przyczyny. | Dziennie i miesięcznie | Kierownik wykonawstwa | Wskaźnik monitorowany. Należy wykazywać strukturę przyczyn korekt; bez progu akceptacji w pilotażu. |
| KPI-07 Czas przeplanowania dnia | Skrócić czas reakcji na awarię, absencję lub zmianę priorytetu. | Czas od identyfikacji potrzeby zmiany do przygotowania zatwierdzonej aktualizacji planu dnia dla brygad. | Dziennie i miesięcznie | Kierownik wykonawstwa | Wartość bazowa do pomiaru w AS-IS. W pilotażu mierzyć medianę i P95; poziom docelowy ustalić po pierwszym okresie pomiarowym. |
| KPI-08 Jakość rekomendacji rozwiązania | Ocenić praktyczną przydatność rekomendacji systemu planistycznego lub AI. | Odsetek rekomendacji zaakceptowanych bez istotnej ręcznej korekty oraz liczba korekt po zatwierdzeniu. Istotna korekta to zmiana brygady, terminu, kolejności, usunięcie zadania lub korekta wynikająca z błędnego dopasowania kompetencji, obsady albo priorytetu. | Miesięcznie | Właściciel procesu / Kierownik wykonawstwa | Trend rosnący udziału rekomendacji zaakceptowanych bez istotnej korekty; próg docelowy po testach na danych historycznych. |

# 4. Interpretacja korekt planu miesięcznego

Wartość 15% korekt planu miesięcznego należy traktować jako punkt odniesienia do analizy stabilności planu, a nie jako wskaźnik do mechanicznego ograniczania. W pracach sieciowych część korekt jest prawidłową reakcją na sytuację operacyjną.

| Typ korekty | Przykłady | Jak traktować w KPI? | Cel zarządczy |
| --- | --- | --- | --- |
| Korekty uzasadnione operacyjnie | Awaria, absencja, pilna naprawa, zmiana terminu wyłączenia, zadanie o wyższym priorytecie. | Monitorować i klasyfikować przyczynę. Nie traktować automatycznie jako błędu procesu. | Zapewnić elastyczność operacyjną i bezpieczeństwo realizacji prac. |
| Korekty możliwe do ograniczenia | Błędne dane wejściowe, brak kompetencji, brak obsady, konflikt dostępności, konflikt terminu, zbyt późno wykryta kolizja wyłączenia. | Analizować jako obszar poprawy jakości danych, reguł planistycznych i walidacji. | Ograniczać przez lepsze dane, słowniki, kontrolę kompetencji i wcześniejsze wykrywanie konfliktów. |

# 5. Praktyczny rejestr ryzyk

Rejestr obejmuje ryzyka istotne dla wdrożenia rozwiązania wspierającego harmonogramowanie. Przyjęto model rekomendacyjny: system wspiera, a kierownik wykonawstwa zatwierdza harmonogram i decyzje operacyjne.

| ID | Ryzyko | Opis / skutek | Priorytet | Mitygacja | Kontrola | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Zbyt wysoki poziom autonomii rozwiązania | Rozwiązanie zostanie potraktowane jako mechanizm samodzielnie zatwierdzający harmonogram, mimo że proces wymaga oceny człowieka. | Wysoki | Przyjąć model: system rekomenduje, kierownik zatwierdza. | Status harmonogramu: roboczy / rekomendowany / zatwierdzony. | Właściciel procesu / Kierownik wykonawstwa |
| R-02 | Niepełne lub niespójne dane wejściowe | Braki w planie, katalogu zadań, HR, dostępności albo RDM mogą prowadzić do błędnych rekomendacji. | Wysoki | Walidacja kompletności danych przed harmonogramowaniem. | Raport braków: kompetencje, obsada, czasochłonność, jednostka, termin, wyłączenie. | Dział planowania / HR |
| R-03 | Brak jednolitych słowników | Różne nazwy typów prac, kompetencji i priorytetów mogą prowadzić do błędnego dopasowania zadań do brygad. | Wysoki | Uzgodnić słowniki referencyjne i zasady mapowania danych. | Wersjonowanie słowników i akceptacja zmian przez właściciela procesu. | Właściciel procesu / Dział planowania / HR |
| R-04 | Błędne przypisanie zadania do brygady | Zadanie może zostać przypisane do brygady bez wymaganych kompetencji lub minimalnej obsady. | Krytyczny | Twarda walidacja pokrycia kompetencji i obsady. | Blokada zatwierdzenia lub ostrzeżenie krytyczne wymagające decyzji. | Kierownik wykonawstwa / HR |
| R-05 | Nieprawidłowa obsługa terminu sztywnego lub wyłączenia | Zadanie wymagające konkretnego terminu albo wyłączenia może zostać przesunięte jak zwykła praca planowa. | Krytyczny | Oznaczać takie zadania jako nieprzesuwalne bez decyzji kierownika. | Zmiana terminu wymaga uzasadnienia i zapisu decyzji. | Kierownik wykonawstwa / Dział planowania |
| R-06 | Niewłaściwe przeplanowanie po awarii lub absencji | System może zaproponować zmianę bez pełnego uwzględnienia pilności, priorytetów i skutków dla planu miesięcznego. | Wysoki | Przeplanowanie ad hoc wyłącznie jako rekomendacja do zatwierdzenia. | Widok różnic: co dodano, co przesunięto, co trafiło do zaległości. | Kierownik wykonawstwa |
| R-07 | Brak śladu decyzyjnego | Brak zapisu, dlaczego harmonogram lub korekta zostały przyjęte, ograniczy możliwość wyjaśnienia decyzji. | Średni / wysoki | Zapisywać uzasadnienie rekomendacji i decyzji człowieka. | Log rekomendacji, korekt i zatwierdzeń. | Właściciel procesu / IT |
| R-08 | Brak trybu awaryjnego | Niedostępność rozwiązania lub danych może zablokować harmonogramowanie. | Wysoki | Utrzymać procedurę fallback do uzgodnionego szablonu manualnego. | Instrukcja trybu awaryjnego i decyzja o przełączeniu na tryb manualny. | Kierownik wykonawstwa / IT |

# 6. Elementy do potwierdzenia po warsztacie

Docelowa wartość KPI-01: liczba godzin oczekiwana dla przygotowania pierwszej wersji harmonogramu miesięcznego.

Definicja korekty planu miesięcznego: czy obejmuje wyłącznie zmianę terminu, czy także zmianę brygady, kolejności, zakresu albo statusu zadania.

Podział historycznych 15% korekt na korekty uzasadnione operacyjnie oraz korekty możliwe do ograniczenia.

Lista danych krytycznych dla zadań z terminem sztywnym, wyłączeniem i dopuszczeniem brygad zewnętrznych.

Odpowiedzialność za utrzymanie słowników zadań, kompetencji, priorytetów, jednostek i obszarów infrastruktury.